Приложение

**Информация Министерства культуры Республики Коми**

**по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года**

**№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»**

**за I полугодие**

**1. Информация по исполнению пунктов Указа:**

| **Пункт (поручение, показатель) Указа Президента Российской Федерации**  **от 7 мая 2012 года** | **Поручение Президента Российской Федерации**  **от 11 февраля 2013 года № Пр-240** | **Срок исполнения** | **Статус**  **исполнения поручения (выполнено/**  **не выполнено/в стадии выполнения)\*** | **Краткое описание хода исполнения поручения и перечень полученных результатов** | **Проблемы, возникающие в ходе исполнения поручения Указа, Президента РФ** | **Предложения (законодательного и организационно-распорядительного характера),**  **по исполнению поручения Указа, Президента РФ** | **Результаты взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти** | **Оценка достижения (недостижения) целей (поручений, показателей) Указа, Президента РФ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. а) доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе | 3 (а)  обеспечить проведение мониторинга реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы | 2018г. | В стадии выполнения. Срок – 2018 г. | 1. Разработан План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Республике Коми» (утв. распоряжением Правительства Республики Коми от 20 февраля 2013 г. № 43-р (далее – «дорожная карта»).  2.Разработаны и утверждены нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 20 муниципальных «дорожных карт»  3. Разработаны и утверждены приказы государственных учреждений культуры и искусства Республики Коми об утверждении соответствующих планов мероприятий по реализации «Дорожной карты».  4. В «дорожную карту» внесены изменения в части корректировки одного целевого показателя (индикатора) развития сферы культуры. Проект распоряжения о внесении изменений направлен на согласование в Министерство культуры Российской Федерации.  5. 30 апреля 2013 г. завершены мероприятия по представлению руководителями государственных учреждений культуры и искусства Республики Коми справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, проведен мониторинг представленных сведений, информация размещена на сайте министерства 14 мая 2013г.  6. До 1 мая 2013 г. заключены эффективные контракты с руководителями государственных учреждений культуры и искусства Республики Коми (внесены изменения в трудовые договора).  7. В целях  внедрения эффективных контрактов с работниками государственных учреждений культуры и искусства Республики Коми проведено 2 семинара (15, 24 мая 2013 г.) для руководителей и заместителей руководителей и работников кадровых служб государственных учреждений, в том числе с привлечением Управления государственной гражданской службы РК в части методических рекомендаций по разработке показателей эффективности и результативности деятельности работников.  8. С 1 апреля 2013г. предусмотрено:  -постановлением Правительства РК от 12 апреля 2013г. № 107 внесены изменения в постановление Правительства РК от 11 сентября 2008 г. № 242 «Об оплате труда работников государственных учреждений культуры и искусства Республики Коми» в части увеличения должностных окладов (ставок заработной платы) с 1 апреля 2013 года на 25% и увеличен плановый объем фонда надбавок за интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых работ. С 1 апреля на повышение оплаты труда работников культуры дополнительно выделено средств из республиканского бюджета Республики Коми с учетом страховых взносов **166,9 млн. руб**., в том числе по государственным учреждениям культуры и искусства **43,6 млн. руб**., муниципальным учреждениям культуры - **123,3 млн. руб.;**  9. С 1 июля 2013г. предусмотрено:  -постановлением Правительства РК от 28 июля 2013г. № 233 внесены изменения в постановление Правительства РК от 11 сентября 2008 г. № 242 «Об оплате труда работников государственных учреждений культуры и искусства Республики Коми» в части увеличения должностных окладов (ставок заработной платы) с 1 июля 2013 года от 10 до 25%.  10. Проведен мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, которые в соответствии с классификацией по видам экономической деятельности представляют отчетность по формам ЗП, предусмотренным приказом Росстата от 30.10.2012 г. № 574.  11. За январь-май 2013 года среднемесячный доход на одного работника учреждений культуры на основании статистической отчетности по форме № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» составил 15 976 руб., что на 20,5% больше уровня среднемесячного дохода на одного работника в 2012 году.  Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и искусства Республики Коми достигнута в размере 44,3 процентов (план на 2013 год - 56,1 процент) от уровня средней заработной платы в Республике Коми (средняя заработная плата в Республике Коми за I полугодие 2013 года по данным Министерства экономического развития Республики Коми составила 36 060 руб.).  12. Промежуточный отчет по реализации «дорожной карты» за I квартал 2013 года направлен в Министерство финансов Российской Федерации письмом от 02.07.2013 г. № 03-14-1325/Т. | 1. В настоящее время вопросы оплаты труда в отрасли в части отнесения должностей служащих и профессий рабочий к той или иной категории работников, кроме нормативно-правовых актов республики, регулируются 4 нормативно-правовыми актами РФ (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30 марта 2011 года № 251н, утверждающий Единый квалификационный справочник должностей; Постановление Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 года № 367, утверждающее Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов; Постановление Минтруда РФ от 21 августа 1998 года № 37, утверждающее Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих и Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих»). В вышеуказанных нормативных документах, кроме ЕТКС, отнесение должностей служащих к той или иной категории работников различно. В рамках решения данного вопроса направлен запрос в Министерство культуры РФ.  2. Отсутствие типовых отраслевых норм труда (срок по Программе - 2013 - 2018 гг.), методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в учреждениях. | Разработка типовых отраслевых норм труда | 11 марта 2013 г. «дорожная карта» согласована Министерством культуры Российской Федерации письмом за № 1705-01-55/13-НМ.  В рамках реализации подпункта «а» пункта 1 Указа № 597 направлен запрос в Министерство культуры РФ для получения разъяснений по отнесению должностей и профессий к категории «работники учреждений культуры» в части обеспечения уровня оплаты труда работников учреждений культуры.  Минкультуры РФ направлены Методические рекомендации по составу приоритетных структурных преобразований в отрасли культура, увязанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников государственных и муниципальных учреждений от 25.12.2012 г. № 9122-01-54/04-НМ и Методические рекомендации по разработке планов мероприятий («дорожных карт») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры» органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации от 30.01.2013 г. № 657-01-56/04- НМ. | Поручение Указа к 2018 году будет выполнено при условии соблюдения (либо опережения) сроков разработки профессиональных стандартов, типовых отраслевых норм труда и т.п. |
| к) совместно с общественными организациями до 1 апреля 2013 г. обеспечить формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности; | 4 (б) | 1 апреля 2013 г. | В стадии выполнения. Срок исполнения – 30 сентября 2013г. | Состав Общественного совета при Министерстве культуры Республики Коми утвержден приказом министерства № 630-од от 27 декабря 2012 г. 29 марта т.г. проведено первое заседание Общественного совета при Министерстве культуры Республики Коми, Членам Общественного совета доведена информация «О ходе реализации Министерством культуры Республики Коми Указа Президента Российской Федерации № 597». 6 июня состоялось расширенное заседание коллегии министерства с участием Общественного совета при Министерстве культуры Республики Коми на котором рассматривался вопрос повышения заработной платы работников культуры.  18 июня состоялось заседание Общественного совета о формировании независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере культуры.  Министерством культуры направлены предложения в План мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013 – 2015 годы в РК в Агентство Республики Коми по социальному развитию 23.05.2013 г. № 80 (межвед). | - | - | - | Поручение Указа будет выполнено |
| № 597,  1. н)  включать ежегодно в Национальную электронную библиотеку не менее 10 процентов издаваемых в РФ наименований книг | - | - | В стадии выполнения. Срок - постоянно | В Республике Коми создан и пополняется сводный каталог библиотек Республики Коми – как часть Национальной электронной библиотеки (НЭБ). В электронную форму переводятся актуальная краеведческая и национальная детская литература, как региональный компонент НЭБ. Доля изданий актуальной краеведческой литературы и национальной детской литературы, переведенных в электронную форму и включенных в Национальную электронную библиотеку Республики Коми от общего объема актуальной краеведческой литературы и национальной детской литературы составляет 2 процента. Среднегодовой прирост показателя составляет около 70 документов. В «дорожные карты» (РК и МО МР (ГО) включен соответствующий показатель.  На 1 июля 2013 года в электронный вид переведено 459 документов. Что составляет 0,9% от общего фонда краеведческих изданий, подлежащих оцифровке и 1,29% от перечня актуальной краеведческой литературы | Ограниченные технические (а также кадровые) возможности оцифровки, сложности при заключении договоров с правообладателями. | - | - | Поручение Указа будет выполнено в части регионального компонента НЭБ |
| в целях дальнейшего сохранения и развития российской культуры:  -обеспечить поддержку создания публичных электронных библиотек, сайтов музеев и театров в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; | отсутствует | - | В стадии выполнения. Срок – 2018 год | Сайты для обслуживания удалённых пользователей в сети Интернет созданы и функционируют в 21 государственном учреждении культуры и искусства Республики Коми, в том числе во всех, указанных в поручении, собственный сайт также имеют 17 Централизованных библиотечных систем муниципальных образований, 5 муниципальных музеев. Информация о коллекциях всех муниципальных музеев представлена на сайте Национального музея РК.  К 1 июня 2013 г. в информационно-телекоммуникационной сети Интернет представлено 18 государственных учреждений культуры и искусства, общественных организаций и групп сферы культуры РК на страницах в социальных сетях. | - | - | - | Поручение Указа будет выполнено |
| обеспечить создание до 1 марта 2013 г. передвижного фонда ведущих российских музеев для экспонирования произведений искусства в музеях и галереях малых и средних городов, а также создать к 2018 году 27 виртуальных музеев; | - | 2018 год | В стадии выполнения. Срок – 2018 г. | **Виртуальная прогулка по экспозициям ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми» (**<http://culture.ru/museums/>) представлена на **портале культура.рф в разделе «Виртуальные музеи». Промежуточная отчетность не предусмотрена.** | - | - | - | Поручение Указа будет выполнено |
| -увеличить к 2018 году в два раза количество выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации; | - | 2018 год | В стадии выполнения. Срок – 2018 г. | В РК ежегодно реализуется не менее 2 межрегиональных (международных) выставочных проектов. В «дорожные карты» (РК и МО МР (ГО) включен соответствующий показатель.  С 29 мая в рамках международного проекта организована выставка «Сказки братьев Гримм в иллюстрациях эстонских художников». | - | - | - | Поручение Указа будет выполнено |
| -увеличить к 2015 году до 4 тыс. количество государственных стипендий для выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов; | - | 2015 г. | В стадии выполнения. Срок – 2015 г. | В «дорожные карты» (РК и МО МР (ГО) включен соответствующий показатель.  В 1 кв. 2013 г. в соответствии с планом присуждена 1 государственная премия - премия Правительства Республики Коми имени С.И.Оверина в области декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов Махову О.П. (в соотв. с распоряжением Правительства РК от 12.04.2013 № 136-р).  Всего запланировано – 10 премий, в т.ч. 1 – в 1 кв., 7 - в 3 кв., 2 – в 4 кв. т.г. | - | - | - | Поручение Указа будет выполнено |
| -увеличить к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талантов число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8 процентов от общего числа детей | - | 2018 г. | В стадии выполнения. Срок - 2018 г. | В «дорожные карты» (РК и МО МР (ГО) включен соответствующий показатель.  В 1 кв. т.г. по линии министерства в творческих мероприятиях (как непосредственные участники) приняли участие всего 750 человек в возрасте до 18 лет, из них 428 человек прошли отборочные туры в муниципальных образованиях и стали участниками республиканского и межрегионального уровней (XII Межрегиональный конкурс учащихся исполнительских отделений образовательных учреждений дополнительного образования «Юные дарования – 2013» им. Я.С. Перепелицы – 137 чел., Фестиваль хореографических коллективов "Весенняя рапсодия 2013" – 261 чел., Республиканская творческая мастерская «Томлун» - 30 чел.).  В творческих культурно-массовых мероприятиях муниципального уровня в сфере культуры в 1 полугодии приняли участие 3 875 человек.  Всего за 1 кв. вовлечено – 2 930 чел., план на год - 9 900 человек (5,5% от числа детей в возрасте до 18 лет).  Промежуточная отчетность не предусмотрена. | - | - | - | Поручение Указа будет выполнено |
| № 597, 2. б) разработать до 1 ноября 2012 г. комплекс мер по расширению практики обмена выставками между музеями Российской Федерации, по работе музеев в вечернее и ночное время и обеспечить их реализацию | - | 1 ноября 2012 г. | выполнено | 1. В рамках заключенных соглашений и проектов соглашений о сотрудничестве в сфере культуры на 2013 г. предусмотрена организация обменных выставок, реализация межрегиональных выставочных проектов.  В январе - мае 2013 г. реализовывается 5 проектов:  в Национальном музее РК до 3 марта действовала выставка (межрегиональный проект) «Тропою северных оленей», посвященная традиционной культуре коми-ижемцев и образу жизни отдельных народов Севера;  в Национальной галерее РК:  - выставка Дмитрия Кондратьева "Добрая весть. В унисон с Марком Шагалом" (г.Великий Новгород) (15 марта - 18 апреля);  - выставка народного искусства Архангельской области "Ремесло за плечами не виснет" (с 26 апреля);  - выставка Д. Свешникова «Красота и величие Севера» (из фонда Ненецкого краеведческого музея) (с 25 апреля);  - выставка «Романтический монтаж». Живопись, графика, скульптура 1920-30-х годов из собрания музея-заповедника «Абрамцево» с 14 мая.  Государственными музеями Республики Коми разработан план организации передвижных выставок музейных предметов и музейных коллекций в муниципальных музеях республики в соответствии с заявками муниципальных образований (2-4 кв. 2013 г.).  2. Во всех муниципальных музеях действует практика обслуживания населения по предварительным заявкам – в удобное для посетителей время, в том числе и в вечерние часы.  В двенадцати из восемнадцати муниципальных музеев график работы в вечернее время изменён в сторону увеличения.  Утвержден приказ министерства № 126-од от 12.03.2013 г. «О мерах по улучшению качества обслуживания населения государственными музеями Республики Коми».  В соответствии с данным приказом ГБУ РК «Национальная галерея» изменила режим работы с мая 2013 г. – 1 раз в месяц до 19.00 часов. ГБУ «Национальный музей Республики Коми» на базе всех пяти отделов реализует проект «Вечерний музей», в рамках которого 1-2 раза в месяц проводятся вечерние мероприятия: вечера гитарной поэзии, вечера встречи молодых литераторов с поэтами, юбилейные вечера писателей и т.п. | - | - | - | Поручение Указа выполнено |