Министерство культуры Республики Коми

Коми Республикаса культура министерство

ПРИКАЗ

№ 304 - од « 05 » июня 2014 г.

г. Сыктывкар

Об утверждении Плана мероприятий по реализации комплекса мер по кадровому обеспечению развития отрасли культуры на 2014-2018 годы»

На основании решения Президиума Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании российской Федерации от 4 февраля 2014 г., приказываю:

- Утвердить План мероприятий по реализации комплекса мер по кадровому обеспечению развития отрасли культуры в Республике Коми на 2014-2018 годы (далее - План) согласно приложению № 1.

- Установить срок представления отчетов о реализации Плана по форме согласно приложению № 2 – один раз в полугодие по запросу Министерства культуры Республики Коми.

- Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми разработать и принять планы (программы) по комплексным мерам кадрового обеспечения муниципальных учреждений культуры.

- Признать утратившими силу:

приказ Министерства культуры Республики Коми от 4 марта 2013 г. № 117-од «Об утверждении Плана мероприятий по реализации комплекса мер по кадровому обеспечению развития отрасли культуры на 2012-2014 годы»;

приказ Министерства культуры Республики Коми от 17 апреля  2013 г. № 218-од «О внесении изменений в приказ Министерства культуры Республики Коми от 4 марта 2013 г. № 117-од «Об утверждении Плана мероприятий по реализации комплекса мер по кадровому обеспечению развития отрасли культуры на 2012-2014 годы».

| Министр | А.А. Рудольф |
| --- | --- |

Приложение к приказу

Министерства культуры Республики Коми

от 05.06.2014 г. № 304-од

(приложение)

План мероприятий по реализации комплекса мер

по кадровому обеспечению развития отрасли культуры в Республике Коми на 2014-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| - Развитие системы материального стимулирования трудоустройства в сфере культуры и искусства в Республике Коми |  |  |  |
| 1 | Совершенствование оплаты труда и поощрения работников государственных и муниципальных учреждений культуры (в рамках реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденного распоряжением Правительства Республики Коми от 20 февраля 2013г. № 43-р ) | По отдельному плану | Министерство культуры Республики Коми Органы местного самоуправления в Республике Коми |
|  | Реализация установленных правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами мер социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений культуры по оплате жилищно-коммунальных услуг | Постоянно | Министерство культуры Республики Коми Органы местного самоуправления в Республике Коми |
|  | Разработка органами управления культурой муниципальных образований в Республике Коми планов (программ) по комплексным мерам кадрового обеспечения муниципальных учреждений культуры, в т.ч. содержащими мероприятия по улучшению жилищных и бытовых условий специалистов учреждений культуры в сельской местности. | III квартал 2014 г. | Органы местного самоуправления в Республике Коми |
|  | Проведение для специалистов учреждений культуры и искусства информационно-разъяснительной работы о видах и способах улучшения жилищных условий с использованием мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий, включающий предоставление льготных условий ипотечного кредитования, предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья в виде компенсации на погашение части жилищного кредита, а также предоставление социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам. | Постоянно | Органы местного самоуправления в Республике Коми Министерство культуры Республики Коми |
|  | Разработка предложений по внесению изменений в статью 5 Закона Республики Коми от 28 июня 2005 г. № 59-РЗ «О регулировании некоторых вопросов в области земельных отношений» в части безвозмездного выделения земельных участков для жилищного строительства работникам культуры, проживающим в сельской местности. | II квартал 2014 г. | Министерство культуры Республики Коми |
| 2.Развитие системы прогнозирования потребности сферы культуры и искусства Республики Коми в кадрах |  |  |  |
| 2. | Сбор и анализ сведений об общей численности и профессионально-квалификационной структуре занятых в организациях отрасли «Культура» Республики Коми по категориям, по уровню образования, по возрастным группам, сведений о незамещенных вакансиях по профессиям, должностям (специальностям) в организациях отрасли | II–III квартал 2014 г. | Министерство культуры Республики Коми Органы местного самоуправления в Республике Коми |
|  | Формирование прогноза потребности отрасли в кадрах с учетом перспектив развития отрасли до 2020г. на основе анализа сведений об общей численности и профессионально-квалификационной структуре занятых в организациях отрасли по категориям, по уровню образования, по возрастным группам. | II-III квартал 2014 г. | Министерство культуры Республики Коми Органы местного самоуправления в Республике Коми |
|  | Проведение сопоставительного анализа кадровых потребностей отрасли «Культура» Республики Коми и предложений сферы профессионального образования Республики Коми и Российской Федерации в области культуры и искусства | III квартал 2014 г. | Министерство культуры Республики Коми Органы местного самоуправления в Республике Коми |
|  | Проведение путем анкетирования оценки степени удовлетворения текущих и перспективных потребностей государственных и муниципальных учреждений культуры в Республике Коми за счет: - выпускников учреждений профобразования в Республике Коми, - незанятого населения региона, - высвобождаемых работников (в т.ч. с переподготовкой), - привлечения работников из-за пределов Республики Коми. | IV квартал 2014 г. | Министерство культуры Республики Коми ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения квалификации» (в отношении муниципальных культурно-досуговых учреждений и детских школ искусств) |
|  | Подготовка сводной информации о текущем состоянии обучения и повышения квалификации работников организаций отрасли на основе анализа программ обучения и повышения квалификации организаций отрасли | 2015 г. | Министерство культуры Республики Коми Государственные профессиональные образовательные учреждения республики Коми в сфере культуры и искусства ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения квалификации» |
|  | Разработка предложений по переложению требований, заложенных в профессиональных стандартах, в требования к содержанию программ повышения квалификации работников организаций отрасли по соответствующим направлениям | По мере утверждения профессиональных стандартов | ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения квалификации» |
| 3.Развитие системы кадрового обеспечения сферы культуры и искусства в Республике Коми |  |  |  |
| - 3. | - Реализация мероприятий, направленных на повышение престижности востребованных профессий и специальностей сферы культуры: организация и проведение профессиональных конкурсов среди работников организаций отрасли, информирование молодежи через СМИ, реализация мер в области профессиональной ориентации населения по профессиям и специальностям в области культуры и искусства | Ежегодно | Министерство культуры Республики Коми, Органы местного самоуправления в Республике Коми, Государственные и муниципальные учреждения культуры и искусства |
|  | - Формирование и реализация государственного заказа на подготовку кадров путем развития договорных отношений между государственными, муниципальными учреждениями культуры и искусства и организациями профессионального образования | Ежегодно | Министерство культуры Республики Коми, Органы местного самоуправления в Республике Коми, Государственные и муниципальные учреждения культуры и искусства |
|  | Целевая подготовка специалистов с высшим профессиональным образованием, в т.ч. в ФГБОУ ВПО «Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова» | 2014 – 2017 гг. | Министерство культуры Республики Коми |
| 4.Содействие совершенствованию системы кадровой работы в организациях культуры и искусства в Республике Коми |  |  |  |
| 4. | Проведение обучающих семинаров руководителей и работников государственных, муниципальных учреждений с целью внедрения современных кадровых технологий, в т.ч. с целью адаптации молодых специалистов в учреждениях | В течение 2014 г. | Министерство культуры Республики Коми Органы местного самоуправления в Республике Коми |
|  | Содействие участию организаций отрасли в республиканском конкурсе «Лучшая организация работы с персоналом» и в республиканском конкурсе профессионального мастерства среди специалистов, ответственных за работу с персоналом в организациях «Лучший специалист в области кадрового менеджмента» с целью повышения профессионализма работников учреждений в сфере кадрового менеджмента | Ежегодно | Министерство культуры Республики Коми, Органы местного самоуправления в Республике Коми |
|  | Создание на сайте Министерства культуры Республики Коми раздела, посвященного работе с кадрами | 2013-2014 гг. | Министерство культуры Республики Коми |
|  | Разработка методических рекомендаций для государственных учреждений культуры и искусства Республики Коми, органов управления культурой муниципальных образований в Республике Коми по проведению мероприятий по повышению эффективности кадровой работы в области культуры. | 2014 г. | Министерство культуры Республики Коми |
|  | - Проведение обучающих семинаров руководителей и работников учреждений культуры и искусства в Республике Коми. | Ежегодно | Министерство культуры Республики Коми Органы местного самоуправления в Республике Коми |
|  | Включение в отраслевые соглашения, коллективные договоры мероприятий по развитию персонала в организациях, развитию партнерства в этих вопросах с объединениями работодателей и профсоюзами | 2014-2015 гг. | Государственные и муниципальные учреждения культуры в Республике Коми |
|  | Проведение на отраслевом уровне совещаний, конференций, заседаний комиссий, «круглых столов» с участием представителей органов местного самоуправления, органов исполнительной власти Республики Коми, руководителей организаций отрасли, учреждений профессионального образования | Ежегодно | Министерство культуры Республики Коми |
|  | Реализация мер, направленных на повышение эффективности использования знаний и навыков специалистов, прошедших обучение, в интересах развития отрасли, в т.ч. организация работы по поддержке и реализации проектов, разработанных слушателями в процессе обучения. | Постоянно | Министерство культуры Республики Коми Органы местного самоуправления в Республике Коми Государственные и муниципальные учреждения культуры в Республике Коми |
| 5.Внедрение новых форм и методов работы по привлечению и закреплению в республике творческой молодежи |  |  |  |
| 5. | Функционирование детско-юношеской национальной хореографической студии при государственном ансамбле песни и танца РК «Асъя кыа» | постоянно | Министерство культуры Республики Коми |
|  | Реализация мероприятий по обмену опытом работы в учреждениях культуры и искусства по внедрению передовых форм работы с населением, в т.ч. на межрегиональном уровне | постоянно | Министерство культуры Республики Коми Органы местного самоуправления в Республике Коми Государственные и муниципальные учреждения культуры в Республике Коми |
|  | Организация работы по реализации грантов Главы Республики Коми в области молодежных инициатив в сфере культуры и искусства | ежегодно | Министерство культуры Республики Коми |
| 6. Повышение эффективности кадровой работы в органах государственного управления культурой в Республике Коми |  |  |  |
| 6. | Аттестация гражданских служащих Министерства | 2014-2018 гг. | Отдел кадровой и правовой работы Министерства культуры Республики Коми |
|  | Формирование кадрового резерва Министерства | 2014-2018 гг. |  |
|  | Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы и включение гражданских служащих в кадровый резерв | По мере необходимости |  |
|  | Реализация системы наставничества для лиц, состоящих в кадровом резерве Министерства | 2014-2018 гг. |  |
|  | Подготовка прогноза ежегодной потребности в профессиональной переподготовке, повышении квалификации и стажировке государственных гражданских служащих | ежегодно |  |
|  | Разработка и реализация ежегодной Программы по профессиональному развитию государственных гражданских служащих | ежегодно |  |
|  | Организация разработки и реализации планов профессионального развития гражданскими служащими Министерства, мониторинг их выполнения | 2014-2018 гг. |  |
|  | Обучение гражданских служащих Министерства по программам дополнительного профессионального образования в рамках государственного заказа | По мере необходимости |  |
| 7.Обеспечение социальных гарантий, создание благоприятных условий для развития и проявления способностей творческих деятелей, специалистов отрасли |  |  |  |
| 7. | Улучшение материально-технического оснащения учреждений культуры и искусства в Республике Коми | 2014-2018 гг. | Министерство культуры Республики Коми Органы местного самоуправления в Республике Коми |
|  | Поддержка деятелей культуры и искусства на основе грантов и премий | 2014-2018 гг. | Министерство культуры Республики Коми |
|  | Обеспечение социальных гарантий и компенсаций работникам учреждений культуры и искусства в Республике Коми | 2014-2018 гг. | Государственные и муниципальные учреждения культуры в Республике Коми |
|  | Стипендиальное обеспечение обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования сферы культуры и искусства Республики Коми | 2014-2018 гг. | Государственные профессиональные образовательные учреждения республики Коми в сфере культуры и искусства |
|  | Обеспечение социальной поддержки обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования сферы культуры и искусства Республики Коми детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2014-2018 гг. | Государственные профессиональные образовательные учреждения республики Коми в сфере культуры и искусства |
|  | Организация республиканских творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов, выставок и др.) с участием студентов образовательных организаций сферы культуры и искусства Республики Коми и обеспечение участия студентов государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования сферы культуры и искусства Республики Коми в межрегиональных и всероссийских творческих мероприятиях | 2014-2018 гг. | Министерство культуры Республики Коми Органы местного самоуправления в Республике Коми |

Приложение 2 к приказу

Министерства культуры Республики Коми

от 05.06.2014 г. № 304-од

(приложение)

Форма отчета о реализации Плана мероприятий по реализации комплекса мер по кадровому обеспечению развития отрасли культуры на 2014-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения по плану | Информация о выполнении | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

*Указывается причина невыполнения, трудности при реализации пункта