СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о реализации Плана мероприятий по реализации комплекса мер по кадровому обеспечению развития отрасли культуры на 2014-2018 годы за первое полугодие 2016 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Реализация установленных правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами мер социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений культуры по оплате жилищно-коммунальных услуг | Постоянно | Министерство культуры Республики Коми Органы местного самоуправления в Республике Коми | МО «Воркута»: Реализованы меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений культуры по оплате жилищно-коммунальных услуг согласно установленным правовым актам Республики Коми и муниципального образования городской округ «Воркута» в отношении 40 человек, из них 18 – сотрудники учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры; 22 – сотрудники учреждений культуры. МО «Усть-Вымьский»: Постановлением администрации муниципального района «Усть-Вымский» от 19.02.2009 N 93 "О порядке предоставления отдельных мер социальной поддержки» (в ред. постановлений администрации муниципального района "Усть-Вымский" от 18.12.2009 N 807, от 11.02.2010 N 103, от 31.01.2011 N 60) установлен порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения (независимо от вида жилого фонда) и коммунальных услуг (водоотведение, водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение) специалистам муниципальных учреждений культуры, работающим в соответствующих учреждениях и проживающим в сельских населенных пунктах муниципального района ««Усть-Вымский», за счет средств бюджета муниципального района «Усть-Вымский». МО «Усть-Цилемский»: Предоставляются меры социальной поддержки специалистам учреждений культуры в соответствии с постановлением администрации МР «Усть-Цилемский» от 18.06.2012 г. № 06/1097. МО «Печора»: На основании решения Совета МР «Печора» от 05.07.2007 № 4-3/37 «О мерах социальной поддержки специалистов муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа муниципального образования муниципального района «Печора» компенсируется оплата коммунальных услуг 52 сотрудникам, работающих в учреждениях культуры, расположенных в сельской местности. МО «Прилузский»: В целях социальной поддержки специалистов муниципальных учреждений культуры постановлением администрации муниципального района «Прилузский» от 17.03.2014 № 447 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального района «Прилузский» от 14 мая 2012 года № 659 "Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки специалистам муниципальных учреждений культуры и образования (в части специалистов библиотек), работающих и проживающих в сельских населенных пунктах муниципального района «Прилузский» установлен порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения (независимо от вида жилого фонда) и коммунальных услуг (водоотведение, водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение) специалистам муниципальных учреждений культуры, работающим в соответствующих учреждениях и проживающим в сельских населенных пунктах муниципального района «Прилузский», за счет средств бюджета муниципального района «Прилузский». МО «Сосногорск»: Предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам культуры муниципальных учреждений муниципального района «Сосногорск» проживающих и работающих в сельских населенных пунктах и поселков городского типа. Постановление Администрации муниципального района «Сосногорск» от 15.01.2015 №13 Об утверждении порядка предоставлении мер социальной поддержки специалистам муниципальных учреждений муниципального района «Сосногорск» и муниципальных образовательных организаций муниципального образования муниципального района «Сосногорск». МО «Сыктывдинский»: Работникам муниципальных учреждений культуры меры социальной поддержки предоставляются в соответствии с решением Совета МО МР «Сыктывдинский» от 26.02.2010 №33/2-4 «О мерах социальной поддержки специалистов муниципальных учреждений МО МР «Сыктывдинский», работающих и проживающих в сельской местности». МО «Удорский»: Меры социальной поддержки работникам отрасли культура по оплате жилищно – коммунальных услуг предоставляются на основании Постановления администрации МР «Удорский» от 20 июля 2010 года №535 «О мерах по реализации решения Совета муниципального района «Удорский» от 28.04.2007 года №2-3 « О мерах социальной поддержки специалистов муниципальных учреждений муниципального района «Удорский», работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа». МО «Усинск»: Осуществление социальных гарантий по жилищно-коммунальным услугам путем предоставления субсидий работникам учреждений культуры (Постановление АМО ГО «Усинск» №235 от 11 февраля 2015 года «Об изменении механизма практической реализации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», Постановление №303 от 16 февраля 2015 года «О внесении изменений в постановление АМО ГО «Усинск» от 21 января 2013 г. №80 «О порядках предоставления дополнительной социальной поддержки в МО ГО «Усинск». МО «Ухта»: Ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива специалистам муниципальных учреждений МОГО «Ухта» составила за 6 месяцев 2016 года 228 672,14 руб. Ежемесячная денежная компенсация педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений МОГО «Ухта», финансируемых из республиканского бюджета Республики Коми, за 6 месяцев 2016 года составила 61 200 руб. МО «Сыктывкар»: МБУДО «ДМШ» п.г.т. Краснозатонский в соответствии со статьей 18 Закона республики Коми от 12 ноября 2004 года «О социальной поддержке населения в Республике Коми» 6 преподавателей пользуются мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг». МБУДО «ДМШ» п.г.т. Седкыркещ В соответствии со ст. 18 Закона Республики Коми от 12.11.2004 года № 55-РЗ «О социальной поддержке населения Республики Коми» 5 преподавателей пользуются установленными льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг. |
|  | Разработка органами управления культурой муниципальных образований в Республике Коми планов (программ) по комплексным мерам кадрового обеспечения муниципальных учреждений культуры, в т.ч. содержащими мероприятия по улучшению жилищных и бытовых условий специалистов учреждений культуры в сельской местности. | III квартал 2014 г. | Органы местного самоуправления в Республике Коми | МО «Воркута»: Разработан «План мероприятий кадрового обеспечения по привлечению в подведомственные учреждения Управления культуры администрации МО ГО «Воркута» творческой молодёжи на 2014-2018 годы», утвержден начальником Управления культуры МО ГО «Воркута» 29 мая 2014 года. На территории МО ГО «Воркута» отсутствуют учреждения культуры в сельской местности МО «Инта»: План мероприятий по реализации комплекса мер по кадровому обеспечению развития отрасли культуры на территории МОГО «Инта» на 2015-2018 годы утвержден приказом Отдела культуры администрации МОГО «Инта» от 18 декабря 2014 года № 55-о/д. МО «Печора»: Приказ Управления культуры и туризма МР «Печора» от 21.08.2014 № 137-од «Об утверждении Плана мероприятий по реализации комплекса мер по кадровому обеспечению развития отрасли культуры МР «Печора» на 2014-2018 годы». МО «Прилузский»: Приказ управления культуры администрации муниципального района «Прилузский» от 24 июня 2014 года № 132-од «Об утверждении Плана мероприятий по реализации комплекса мер по кадровому обеспечению развития отрасли культуры в Прилузском районе на 2014-2018 годы» МО «Сыктывдинский»: Принято постановление администрации МР «Сыктывдинский» от 08.09.2014 №9/1752 «О утверждении плана мероприятий на 2014-2016 гг. по реализации Концепции кадровой политики Республики Коми на 2014-2016 гг. на территории Сыктывдинского района». МО «Удорский»: Приказом отдела культуры АМР «Удорский» от 27 мая 2014 года № 01 – 11/ 95 утвержден план мероприятий по реализации комплекса мер по кадровому обеспечению. МО «Усинск»: Муниципальная программа «Муниципальное управление в МО ГО «Усинск» в 2014-2016 гг. и на период до 2020г.» (в ред. постановления от 24.06.2015 г. № 1241) Подпрограмма 3. «Кадры» на территории МО ГО «Усинск» в 2014-2016 гг. и на период до 2020 г. Приказ УКиНП №303/1 от 21 августа 2014 г. «Об утверждении плана мероприятий (комплекса мер) по кадровому обеспечению развития отрасли культуры на 2014-2018 годы» |
|  | Проведение для специалистов учреждений культуры и искусства информационно-разъяснительной работы о видах и способах улучшения жилищных условий с использованием мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий, включающий предоставление льготных условий ипотечного кредитования, предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья в виде компенсации на погашение части жилищного кредита, а также предоставление социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам. | Постоянно | Органы местного самоуправления в Республике Коми Министерство культуры Республики Коми | МО: МО «Воркута»: Проведены для специалистов учреждений культуры и искусства информационно-разъяснительной работы о видах и способах улучшения жилищных условий с использованием мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий, включающий предоставление льготных условий ипотечного кредитования, предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья в виде компенсации на погашение части жилищного кредита, а также предоставление социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам. МО «Ижма»: В учреждения культуры направлена информация о существующих видах и способах улучшения жилищных условий граждан с использованием мер государственной поддержки на территории Республики Коми, а также ссылки на получение информации по данному вопросу; информация доведена до работников учреждений культуры на совещаниях при руководителе учреждения МО «Усть-Вымский»: В IV квартале 2016 года в администрации муниципального района «Усть-Вымский» специалист отдела по реализации жилищных программ администрации муниципального района «Усть-Вымский» проведет для специалистов муниципальных учреждений культуры информационно-разъяснительную работу о видах и способах улучшения жилищных условий с использованием мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий МО «Печора»: Информационно-разъяснительная работа проводится по мере поступления вопросов от работников сферы культуры. МО «Прилузский»: В III квартале 2016 года в администрации муниципального района «Прилузский» специалист отдела по жилищным вопросам управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Прилузский» проведет для специалистов муниципальных учреждений культуры информационно-разъяснительную работу о видах и способах улучшения жилищных условий с использованием мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий. МО «Сосногорск»: Специалистами администрации МР «Сосногорск» проводится разъяснительная работа по улучшению жилищных условий среди специалистов. Распространяются буклеты. В программе «Культура» МР «Сосногорск» не предусмотрены социальные выплаты на строительство и приобретения жилья в виде компенсации на части погашения кредита, а также так же предоставление социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам. МО «Сыктывдинский»: Информационно-разъяснительная работа о видах и способах улучшения жилищных условий с использованием мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий, включающий предоставление льготных условий ипотечного кредитования, предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья в виде компенсации на погашение части жилищного кредита, а также предоставление социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам проводится на совещании с участием всех работников муниципальных учреждений. МО «Удорский»: В 2016 году информационно – разъяснительная работа по данному вопросу проводилась на Семинаре по обмену опытом 25 марта 2016 года. Также на индивидуальных консультациях с вновь назначенными руководителями – январь 2016 года, апрель 2016 года. Руководителям предложено довести информацию до специалистов подведомственных учреждений. МО «Сыктывкар»: МАУК «Центр коми культуры города Сыктывкар» По данному направлению ежеквартально проводится информационно-разъяснительная работа с участием старшего специалиста по продажам СберБанка России (Специалист закреплён за учреждением с 2013 года) МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь» г. Сыктывкара Приглашение для консультаций и презентаций программ сотрудников Банка СГБ, Сбербанка (4 раза в год) Государственные учреждения ЮБРК: Проведено 2 встречи для сотрудников библиотеки с представителями Сбербанка и банка ВТБ 24 об условиях ипотечного кредитования. |
| 2. | Подготовка сводной информации о текущем состоянии обучения и повышения квалификации работников организаций отрасли на основе анализа программ обучения и повышения квалификации организаций отрасли | 2015 г. | Министерство культуры Республики Коми Государственные профессиональные образовательные учреждения республики Коми в сфере культуры и искусства ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения квалификации» | Государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр народного творчества и повышения квалификации» осуществляет образовательную деятельность посредством реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации. Учебным центром ГАУ РК «ЦНТиПК» организовано и проведено обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 378 чел. (из них 208 чел. – в рамках выполнения государственного задания, 126 чел. – в рамках плана по приносящей доход деятельности; 44 чел. – за счет субсидии на иные цели). Направления обучения: художественное образование (30 чел.), культурно-досуговая деятельность (47 чел.), информационно-компьютерные технологии (33 чел.), управление в сфере культуры (63 чел.), библиотечная деятельность (102 чел.), музейная деятельность (32 чел.) изучение коми языка (71 чел.). В отчетном периоде 1131 работников отрасли прошли повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку. |
|  | Разработка предложений по переложению требований, заложенных в профессиональных стандартах, в требования к содержанию программ повышения квалификации работников организаций отрасли по соответствующим направлениям | По мере утверждения профессиональных стандартов | ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения квалификации» | ЦНТ и ПК: На II полугодие – после обучения методистов - запланировано внесение изменений в дополнительные профессиональные программы повышения квалификации преподавателей ДШИ с учетом требований профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования» к трудовым действиям, необходимым умениям и знаниям. |
| - 3. | - Реализация мероприятий, направленных на повышение престижности востребованных профессий и специальностей сферы культуры: организация и проведение профессиональных конкурсов среди работников организаций отрасли, информирование молодежи через СМИ, реализация мер в области профессиональной ориентации населения по профессиям и специальностям в области культуры и искусства | Ежегодно | Министерство культуры Республики Коми, Органы местного самоуправления в Республике Коми, Государственные и муниципальные учреждения культуры и искусства | Государственные учреждения НДБ им. С.Маршака: Проведены 3 мероприятия, посвященные Общероссийскому дню библиотек (книжные выставки и беседы для детей и подростков, посвященные профессии библиотекаря). В указанных мероприятиях приняли участие 146 детей ЮБРК: В ЮБРК создан молодежный волонтерский отряд, который активно привлекается к участию в крупных акциях (фестиваль молодежной культуры «Сыр-кон», городской турнир по сборке пазлов, Неделя молодежной книги), закупке литературы в книжных магазинах, к проведению библиотечных мероприятий (литературные квесты, флеш-мобы). Библиотека им. Л.Брайля: Урок-экскурсия «Введение в специальность» для студентов Коми республиканского колледжа культуры им. В. Т. Чисталева. Учащихся познакомили с работой специальной библиотеки для слепых, фондами, экспозицией «Мир на кончиках пальцев». Состоялась демонстрация видеофильма «Луи Брайль и шрифт для слепых». ВМК: 20 мая в Большом зале Воркутинского музыкального колледжа состоялся отчётный концерт учащихся, преподавателей и творческих коллективов колледжа «Музыканты — городу» 06.05.16 г. состоялся концерт в Воркутинском обществе слепых, подготовленный преподавателями и студентами нашего колледжа в рамках волонтерской деятельности Театр кукол: Тесное сотрудничество с детским театром кукол «Лик», привлечение к участию в театральных мероприятиях. 20.04.2016 г. - спектакль «Принцесса без горошины». Проведение мастер-классов с участием артистов театра для студентов педагогического колледжа г. Воркуты. Размещается реклама на официальном сайте тетра, в социальных сетях и в СМИ. Нац.музей: Интервью руководителя на канале ВГТРК «Коми гор» в передаче «События недели», зав. отделов и научных сотрудников о деятельности музея в СМИ, выступления специалистов музея о музейной деятельности на Межрегиональных и Всероссийских семинарах и конференциях, проведение презентации журнала «АРТ», встреча с Лянге Маргаритой Арвитовной, известной журналисткой России, президентом Гильдии межэтнической журналистики, проведение культурной акции «Литературная ночь» с участием литературного актива Республики Коми, Всероссийская акция «Ночь музеев – 2016» и акции «Зеленый уикенд», презентация официального сайта и фирменного стиля НМРК. НМДТ: Размещение рекламы в СМИ (телевидение, газеты, сайты Республики г. Сыктывкара, театра) Гастроли по Удорскому району и Усть-Куломскому районах. Творческие встречи с режиссерами и актерами с целью повышения престижности профессии в сфере культуры и искусства. Проведение экскурсий для детей школьного возраста с целью ознакомления с деятельностью театра и инсценировкой спектакля Во время проведения экскурсий по театру учащимся школ старших классов раздаются списки с наименованиями учебных заведений культуры и искусства Республики Коми и России по подготовке специалистов по специальностям- актеры, режиссеры, художники, специалисты по световому оформлению спектаклей, специалисты художественно-постановочной части и др.. Театр им. В. Савина: 1) III конкурс актерской песни памяти Народного артиста РФ А. Трибельгорна (май 2016); 2) «Ночь в Театре-3» - проведение театрального квеста с участием студентов, всех служб Театра (май 2016); 3) проведение большого театрального капустника с участием профессиональных театров Республики Коми, СТД РК (март 2016). Филармония: Размещение информации на сайте учреждения, участие артистов ансамбля «Асъя кыа» в республиканских телепрограммах для информирования молодежи. ТОиБ: В рамках проекта «Театральный десант» проводились профориентационные беседы с населением о престижности профессий в сфере культуры и искусства. В СМИ освещаются все проекты театра, премьерные спектакли, фестивали, размещаются интервью со специалистами театра. Еженедельные экскурсии «Закулисье» посвященные знакомству с производством театрального продукта дошкольников, школьников, студентов города Сыктывкара и Республики Коми, так же как и в прошлом году, была группа из Архангельской область. Рассказ о театральных профессиях, посещение творческих мастерских. Размещение выставочных и рекламных материалов об истории и мероприятиях театра оперы и балета РК, театральных профессиях и постановках в фойе театра. ЦНТ и ПК: Учреждением организованы и проведены следующие конкурсы профессионального мастерства: 1. Республиканский конкурс профессионального мастерства ведущих культурно-досуговых программ муниципальных учреждений культуры «Формула успеха» (22-23.03.2016; 15 чел. из 15 МО). 2. Конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений, и их работниками (февраль 2016 г.; в номинации «Лучшее культурно-досуговое учреждение» 13 участников, «Лучший работник культурно-досугового учреждения» - 11 участников; в номинации «Лучшая детская школа искусств, детская музыкальная школа и другое образовательное учреждение дополнительного образования в сфере искусств» - 3 участника, «Лучший работник детской школы искусств, детской музыкальной школы и других образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств» - 2 участника). По информированию молодежи через СМИ: учреждение активно ведет как официальный сайт учреждения (http://www.culturerk.narod.ru/), так и страницу в социальной сети «ВКонтакте» (http://vk.com/culturerk), где оперативно размещаются пресс-релизы, фотоотчёты и др. Среди посетителей сайта (18322 чел.) и подписчиков страницы (658 чел.) много представителей молодежи. Колледж культуры: Размещение и обновление информации на сайте колледжа об основных мероприятиях колледжа, актуализация содержания в разделе АБИТУРИЕНТАМ; открытие выставочного зала специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», проведение экскурсий и мастер-классов для учащихся школ, участников проекта «Третий возраст»; участие ансамбля «Эзысь войт» в Межрегиональном фестивале солдатской песни в с. Обьячево; участие ансамбля «Эзысь войт» в с. Корткерос в мероприятии, посвященном Всероссийскому Дню поэзии; проведение студентами специальности «Социально-культурная деятельность» Недели детской книги в Центральной городской детской библиотеке, участие студентов в Республиканском народно-обрядовом празднике «Гажа валяй» (Визинга); отчетный концерт ансамбля народной песни и танца «Пелысь мольяс» в концертном зале Гимназии искусств при Главе РК; организация и проведение концерта выпускников колледжа «Кадры решают все!» на сцене концертного зала Гимназии искусств; организация и открытие фотовыставки «Наших прадедов традиции храним», посвященной 25-летию народного фольклорно-этнографического ансамбля «Русь Печорская»; проведение католической Пасхи для Немецкой национально-культурной автономии; подготовка и написание сценария программы проведения Дней немецкой культуры в Сосногорском районе; организация и проведение конкурса чтецов, посвященного 95-летию Республики Коми; с 24 по 30 марта – проведение Дней гостеприимства для абитуриентов 2016 года; участие 2 студентов в 3 Республиканском Малом поэтическом марафоне; проведение конкурса чтецов, посвященного 95-летию Республики Коми; организация и проведение Школы публичных выступлений; участие в Пушкинском поэтическом марафоне, проводимом Домом дружбы народов Республики Коми; создание концертной программы студентов 4 курса по виду «Этнохудожественное творчество» «Моя Россия»; участие студентов колледжа в театрализованном представлении «Парад Победы»; реализация проекта «Лоскутки Победы» - организация работы тематической площадки на улице Ленина на спуске к памятнику героям Гражданский войны; участие студентов 3 курса по виду «Театральное творчество» со спектаклем «Валентин и Валентина» в акции «Ночь музеев - 2016»; организация и проведение Дня защиты детей для дошкольных образовательных учреждений г. Сыктывкара в Кировском парке, для пациентов Детской республиканской больницы; организация и проведение профессионального праздника – Дня социального работника для сотрудников отрасли Республики Коми; участие в этнофестивале «Люди леса»; организация и проведение пленера в Помоздино – на родине В.Т.Чисталева, знакомство с музейными экспозициями, родственниками В.Т. Чисталева, создание цикла картин, посвященных помоздинцам; публикация информации для абитуриентов в газете «Комсомольская правда Коми», публикация в журнале «Регион» о деятельности ансамбля «Пелысь мольяс», в журнале «Арт» о творчестве педагога колледжа.; участие директора в телевизионной программе телевизионного канала Юрган «Вочакыв», участие педагога в этой же программе, участие ансамбля Эзысь войт и руководителей ансамбля в телевизионной передаче «Случай из практики», выступление директора в прямом эфире радиопрограммы «Русское радио». МО МО «Воркута»: Реализованы мероприятия, направленные на повышение престижности востребованных профессий и специальностей сферы культуры: распространяются информационно-полиграфические материалы для качественно-ориентированной системы профориентации и повышения престижа профессий сферы культуры; проводятся дни открытых дверей в учреждениях культуры и беседы по профориентации для выпускников средних общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства. МО «Ижма»: Во всех учреждениях культуры на стендах размещена информация об учебных заведениях, для получения профессии работника культуры; ежегодно проходит районное мероприятие «Ярмарка профессий», для будущих абитуриентов (март); МО «Инта»: 25 марта 2016 года состоялась праздничная программа, посвященная Дню работника культуры (формат мероприятия – КВН среди работников учреждений культуры «Весенняя радость»); Регулярно в средствах массовой информации (интинское телевидение «5 канал», газета «Искра – твоя городская газета») размещается информация о мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, о работниках сферы культуры В 2016 году продолжили обучение в ВУЗах 2 выпускника и в ССУЗах 4 выпускника МБУДО «ДШИ», поступившие в 2015 году. МО «Корткеросский»: Ежегодно проводится районный конкурс «Призвание», среди учреждений и работников культуры Корткеросского района, целями которого являются: *повышение эффективности деятельности учреждений культуры, стимулирования работников культуры по организации культурно-досугового, библиотечного и музейного обслуживания различных категорий населения. *повышение творческого потенциала, профессионального мастерства работников культуры. *внедрение инновационных форм в организацию досуга населения, возрождение традиционной народной культуры, популяризация чтения. *повышение престижа профессий в отрасли « культура». Проведение в рамках Обшероссийского дня библиотек районного профессионального конкурса «Ярмарка творческих идей», посвященного 95 -летию РК. (май). На основании приказа Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики № 93 от 20 февраля 2016 года, по итогам конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, решением конкурсной комиссии по критерию «Библиотечное дело», в номинации «Лучшая библиотека» победителем признана: Центральная детская библиотека муниципального учреждения «Корткеросская ЦБС» с вручением денежного приза. в номинации «Лучший библиотекарь» названа: заместитель директора по работе с детьми Центральной детской библиотеки муниципального учреждения «Корткеросская ЦБС» с вручением денежного приза. МО «Усть-Вымьский»: Ежегодно в учреждениях культуры проходят Дни открытых дверей, отчетные концерты творческих коллективов, мероприятия посвященные Дню работников культуры, районные конкурсы профессионального мастерства. В феврале 2016 году на базе МБУ «Микуньский городской Дом культуры» прошло районное мероприятие, посвященное профессии библиотекаря и закрытия Года литературы. Основным зрителем и участником мероприятия были учащиеся старших классов СОШ района. В кинотеатре «Современник» было проведено районное мероприятие, посвященное Дню работников культуры. На мероприятие были приглашены учащиеся старших классов. Еженедельно в районной газете «Вперед» освещается культурная жизнь района, о работниках культуры, о коллективах художественной самодеятельности. МО «Усть-Цилемский»: Ярмарка профессий, информация через сельские школы Усть-Цилемского района (в течение года), размещение информации на официальной странице МБУ «РЦКДиК» в социальной сети «Вконтакте» http://vk.com/mburckdik. Проведение в необычной форме экскурсий в музее для старшеклассников. Они сами участвуют в ходе проведения экскурсии и даже вносят в неё коррективы. При этом они в увлекательной форме знакомятся с историей края, с важными фактами в развитии района, узнают о творческих личностях и воспринимают эту информацию с удовольствием. В летнее время старшеклассники пробуют себя в качестве экскурсоводов. МО «Печора»: 25 апреля 2016 года проведено мероприятие, посвященное Дню работников культуры. На празднике чествовали работников культуры и искусства (вручено более 50 наград), а также была вручена премия Главы администрации МР «Печора» «Лауреат премии главы администрации МР «Печора» балетмейстеру хореографического коллектива ансамбля современного танца «Вальсет» МБУ ГО «Досуг». Управление культуры и туризма МР «Печора» имеет официальный сайт: kultpechora.ru, страницу в социальной сети vk.com, facebook на которых отображается вся информация для населения о деятельности Управления, в т.ч. проходящих мероприятиях. С целью повышения престижности профессий и специальностей в сфере культуры и искусства в учреждениях культуры МО МР «Печора» ежегодно проходят «день открытых дверей». МО «Прилузский»: В марте 2016 года на базе МБУК «Летская межпоселенческая клубная система» проведён III межпоселенческий конкурс профессионального мастерства «Аниматор – 2016» с целью повышения престижности востребованных профессий и специальностей сферы культуры и обмена опытом среди работников клубно-досуговых учреждений по внедрению передовых форм работы с населением. В первом квартале 2016 года на базе МУК «Прилузская межпоселенческая централизованная библиотечная система» проведены мероприятия по профориентации: 1) в рамках Недели молодежной книги для учащихся 9 классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Объячево прошли уроки профориентации «Зову в свою профессию». 2) В библиотеках-филиалах Прилузского района для старшеклассников проведены: - профориентационная беседа «Кем быть? Подумаем вместе – выберешь сам!» (с. Летка); - Час знакомства «И каждой профессии слава и честь»(с. Лойма); - круглый стол «Дорога, которую мы выбираем» (с. Ношуль); - выставка – совет «Выбирай дело и поступай смело» (п. Гуляшор); - тематическая беседа «Профессиональное самоопределение» (п. Якуньёль). МО «Сосногорск»: На сайтах администрации МР «Сосногорск» и учреждений культуры и искусства регулярно публикуется информация о потребности в специалистах. Подаются сведения в Министерство культуры РК. Музей - Создано клубное формирование «Юный экскурсовод»; -Сотрудничество с ОП «Учебный центр» -ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения квалификации» г.Сыктывкар, ---Национальный музей РК на повышение квалификации сотрудников музея. -с благотворительной компанией «Северсталь», -с Домом детского творчества г. Сосногорска. - Разрабатываются информационные памятки и листовки на различную тематику, - Постоянно обновляется информация на сайте музея (www.museumsosn.ru) и в социальной группе музея сайта «В контакте» В предпрофессиональных классах ДШИ г.Сосногорск обучалось 5 человек. МКЦ Участие в III Республиканском конкурсе профессионального мастерства ведущих культурно - досуговых программ «Формула успеха" г. Сыктывкар ДШИ пгт Н.Одес - Шефские концерты в детских садах, школах (в течение учебного года), Отчетный концерт для жителей поселка(апрель), мероприятия «День открытых дверей», выставки художественных работ в Доме культуры, детской библиотеке СМЦБС - Проведение Дней открытых дверей для старшеклассников, Дней читательского самоуправления, публикации о профессии библиотекаря в районной газете «Заря Тимана». МО « Сыктывдинский»: Проведены мероприятия: - участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учреждениями культуры и их работниками (2 специалиста стали победителями); -размещение статей о работниках учреждений культуры в районной газете «Наша жизнь»; -профориентационная работа среди старшеклассников – выпускников; -участие в республиканском конкурсе «Формула успеха». МО «Удорский»: За 1 полугодие 2016 года в районе реализованы 5 мероприятий масштабного проекта «Открытая сцена», посвященного 95-летию государственности Республики Коми. Среди этих мероприятий: - Конкурс агитбригад «О жизни в шутку и всерьез»; - Концерт творческих и любительских объединений ветеранов; - Концерт творческих и любительских объединений работников здравоохранения; - Концерт творческих и любительских объединений людей с инфалидностью; - Районный фестиваль семейного творчества. Целью данного проекта является создание единого социокультурного пространства на территории муниципального образования муниципального района «Удорский», расширение участия населения в культурной жизни района. В ходе реализации проекта участники «изнутри» знакомятся с профессиональной деятельностью таких специалистов, как режиссер, руководитель клубных формирований, балетмейстер, хормейстер, художник по свету, художник – постановщик. Итоги конкурсов и концертных программ размещаются в информационно – телекоммуникационной сети Интернет, на сайтах учреждений. Деятельность отдельных руководителей и деятелей культуры освещается в районной газете «Выль туйӧд» на страничке отдела культуры «ЛИРА». Отмечается проявление заинтересованности к профессиям сферы культуры. Продолжают учебу в колледже культуры - 2 выпускника общеобразовательных школ Удорского района, колледже искусств- 3. В Гимназии искусств при Главе Республики Коми обучаются 20 детей. С целью привлечения и закрепления специалистов в учреждения сферы культуры, руководители органов местного самоуправления, руководители учреждений, ежегодно посещают Дни открытых дверей и другие мероприятия, ведут переписку с руководителями вышеуказанных государственных учреждений. МО «Усинск»: Проведение конкурсов профессионального мастерства «Вдохновение» (на звание лучший дом культуры), Лучший библиотекарь, лучший работник культуры, ежегодной премии «Успех» (награждение талантливой, активной молодежи Усинска за достижения в области культуры). Социальные льготы молодым специалистам на селе. Информационное освещение в СМИ о достижениях работников культуры. МО «Ухта»: С 28 по 30 апреля в Ухте прошел первый межрегиональный фестиваль самодеятельных творческих коллективов и исполнителей - «Серебряные кружева» (организатор - ООО «Газпром трансгаз Ухта»), в рамках которого Почетным гостем и председателем жюри фестиваля выступил народный артист России, певец и композитор Дмитрий Маликов. Дмитрий Маликов провел мастер-класс «Уроки музыки» для учащихся музыкальных школ Ухты и Сосногорска, на котором присутствовали учащиеся. Преподаватели, родители. 7 июня в МУ ДО «ДМШ №1» МОГО «Ухта» прошел мастер-класс для детей, подростков и педагогов академического вокала заслуженной артистки России, народной артистки Республики Коми, солистки Государственного театра оперы и балеты Республики Коми Ольги Сосновской. МО «Сыктывкар»: МАУК «Центр коми культуры города Сыктывкар» Подготовка и размещение планов работ и афиш к мероприятиям в городских и республиканских СМИ, ведение странички «Сыктывкарса коми культура шöрин» в социальной сети «В КОНТАКТЕ»; - 1 раз в полугодие – проведение профориентационной работы среди студентов СГУ. МАУДО «Эжвинская детская художественная школа» Проведение творческих встреч учащихся школы с художниками, мастерами декоративно- прикладного искусства (09.04.2016, 08.04.2016) МБУК «Эжвинская ЦБС» Организация и проведение конкурса профессионального мастерства для сотрудников МБУК «Эжвинская ЦБС» "БиблиоIQ". Цель конкурса: психологическая подготовка сотрудников к аттестации, измерение уровня интеллектуального развития сотрудников. |
|  | - Формирование и реализация государственного заказа на подготовку кадров путем развития договорных отношений между государственными, муниципальными учреждениями культуры и искусства и организациями профессионального образования Целевая подготовка специалистов с высшим профессиональным образованием | Ежегодно | Министерство культуры Республики Коми, Органы местного самоуправления в Республике Коми, Государственные и муниципальные учреждения культуры и искусства | В рамках контрактной подготовки продолжают обучаться 11 работников государственных учреждений культуры и искусства РК. На 2016/2017 учебный год в рамках контрактной подготовки выделено 3 места по направлению «Актерское искусство». В Сыктывкарском государственном университете по библиотечному направлению в рамках целевого обучения проходят обучение 15 работников отрасли. В театральном институте им. Б. Щукина при Государственном Академическом театре им. Е. Вахтангова (г. Москва) продолжаются учиться студенты из Республики Коми в количестве 9 человек. Планируется предоставление работы обучающимся по контракту выпускникам театрального института им. Б. Щукина (после окончания института). На 2016/2017 учебный год в рамках квоты целевого приема, для получения высшего образования в объеме установленных на очередной год контрольных цифр приема граждан на обучение за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета в Московском государственном институте культуры выделено 9 мест, Санкт-Петербургском государственном институте культуры – 4 места, Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова – 1 место, Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки – 1 место, Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова – 2 места; Вологодский государственный университет – 1 место. Государственные учреждения: НДБ им. С.Маршака: 2 сотрудника библиотеки участвуют в образовательной программе со студентами Сыктывкарского государственного университета направления «Библиотечно-информационная деятельность» – ведут занятия курса «Библиотечно-информационное обслуживание». 2 студента СГУ прошли рабочую практику в библиотеке (июнь 2016 г.) 1 сотрудник библиотеки участвует в образовательной программе с курсом «Библиографоведение» в Коми республиканском колледже культуры им. В.Т. Чисталева со студентами библиотечного отделения. 3 сотрудника библиотеки проходят заочное обучение в Коми республиканском колледже культуры им. В.Т. Чисталева. 3 студента прошли производственную практику в январе 2016 г., 2 студента прошли преддипломную практику в библиотеке. ЮБРК: Библиотекарь ЮБРК проходит обучение в СыктГУ по специальности «Библиотечно-информационная деятельность. Библиотека им. Л.Брайля: В рамках договора с учебными заведениями организована производственная и учебная практика для 4 учащихся Коми республиканского колледжа культуры им. В. Т. Чисталева, обучающихся по направлению подготовки специалистов «Социально-культурная деятельность» и «Библиотечное дело» и одной студентки СыктГУ им. П. Сорокина. Театр кукол: Ведутся переговоры с театральными училищами, институтами страны по привлечению и закреплению молодых специалистов в организации выпускников актёрских и режиссёрских курсов. Нац. музей: Принято соглашение о творческом сотрудничестве с СГУ им. Питирима Сорокина по выполнению прикладных научных исследований, инновационных проектов и т.д., организована практика студентов Университета. НБРК: 1) Проводятся мероприятия для учащейся и студенческой молодежи (СЛИ, СГУ, колледж культуры им. Чисталева, школа № 21 и др.) с целью повышения престижности профессий и специальностей в сфере культуры и искусства: 1. Проведено 5 экскурсии «Обзор экспозиции музея книжной культуры Республики Коми» (64 чел.); квесты (24.03, 17.06); проведение групповых консультаций для студентов-заочников библиотечного отделения СГУ, в т.ч. заседание клуба «Коллекционер-книжник» - информация работы фонда редкой и музейной экспозиции библиотеки (13 мероприятий 325 человек). 2. Проведены «Ознакомительная экскурсия по библиотеке» - 8 экскурсий, 93 посетителя. 3. Проведены квест-экскурсии для учащейся молодежи – 8, количество посетителей – 103. Итого: более 500 человек. 2) Размещено 7 заявок в ГКУ РК «Центр занятости населения города Сыктывкара» о потребности в работниках ГБУ РК «НБРК». НМДТ: Обучение работника театра по контракту в г. Санкт-Петербург в Российском государственном институте сценических искусств по специальности «Художник-технолог сцены»(4 курс). Театр им. Савина: Предложения по целевой подготовке артистов драмы в адрес Министерства направлены. При успешной сдаче вступительных экзаменов Театром будут заключены трехсторонние договоры. ТОиБ: 2 специалиста ГАУ РК «Театр оперы и балета» в рамках постановления Правительства Республики Коми от 16 декабря 2013 г. № 490 «О порядке организации контрактной подготовки специалистов с высшим образованием и их трудоустройстве» за счет средств республиканского бюджета, окончили обучение в июне 2016 года ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет» по специальности: - Народная художественная культура, профиль: руководство любительским коллективом. МО: МО «Воркута» Выпускники детских музыкальных школ МО ГО «Воркута» получают среднее профессиональное образование в ГБОУ СПО РК «Воркутинский музыкальный колледж». Студентам ГБОУ СПО РК «Воркутинский музыкальный колледж» предоставляется возможность для прохождения учебных и производственных практик в учреждениях культуры МО ГО «Воркута». Выпускники трудоустраиваются в учреждения культуры муниципального образования городской округ «Воркута». МО «Ижма»: Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Современные направления и перспективы музейной деятельности» (18-20.05.2016, ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения квалификации») - Истомина А.Я., организатор экскурсий, Артеева А.П., научный сотрудник. МО «Корткерос»: В 2016 г. два специалиста успешно закончили обучение в ГПОУ РК «Коми Республиканском колледже культуры им. В.Т. Чисталева» по специальности «Социально-культурная деятельность». МО «Усть-Цилемский»: ФГ БОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина», специальность «Библиотечно-информационная деятельность» (2 студента). Коми республиканский колледж культуры им. В.Т. Чисталева (3 студента). МО «Печора»: Ежегодно Управление культуры и туризма МР «Печора» подает заявку в ГАУ РК «ЦНТ и ПК» для обучения работников в сфере культуры. 18-20.05.2016 г. в рамках государственного заказа прошел обучение 1 работник в ГАУ РК «ЦНТ и ПК». МО «Прилузский»: Между администрацией муниципального района «Прилузский» и ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» заключено соглашение о целевом обучении. МО «Сосногорск»: 3 специалиста библиотеки в первом полугодии 2016 года с отличием окончили колледж культуры им. В.Т. Чисталёва. -2 специалиста досуговых учреждений учатся на заочной (бюджетной) форме обучения в колледже культуры им. Чисталёва. -2 специалиста библиотеки обучаются в Сыктывкарском государственном университете. -2 преподавателя обучаются в ВУЗах. МО «Удорский»: Для руководителей, заинтересованных в целевой контрактной подготовке специалистов проведена разъяснительная работа. Все учреждения культуры обеспечены информацией о наборе студентов на 2016 -2017 учебный год в ГОУ СПО РК «Коми республиканский колледж культуры им. В.Чисталева», целевых местах в «Московском государственном институте культуры» на 2016-2017 уч.год. МО «Сыктывкар»: МБУДО ДМШ п.г.т. В. Максаковка Участие в проведении курсов профессиональной переподготовки преподавателя школы Степановой Е.В. в ГПОУРК «Колледж искусств Республики Коми» на основании договора по теме «Методика преподавания теоретических дисциплин в учреждениях дополнительного образования» (январь, июнь 2016г) |
|  | Целевая подготовка специалистов с высшим профессиональным образованием, в т.ч. в ФГБОУ ВПО «Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова» | 2014 – 2017 гг. | Министерство культуры Республики Коми | НМДТ: Обучение спецкурса от Республики Коми в Московском театральном институте им Б. Щукина на отделении «Актерское искусство». Предоставление площадки театра для их практики и предоставление площадки театра для прохождения практики студентов, обучающихся в колледже культуры РК, колледже искусств РК по специальности «Актерское искусство», в колледже сервиса и связи РК по специальностям-парикмахер и портной с целью привлечения их в дальнейшем для работы в театре. Совместно с театральным институтом им. Б.Щукина в июне 2016 года проводились организационные мероприятия по прохождению производственной практики студентами Московского театрального института им Б. Щукина. Показ студентами спектакля «Поздняя любовь» и класс-концерт «Как стать артистом» планируется в августе 2016 года. |
| 4. | Содействие участию организаций отрасли в республиканском конкурсе «Лучшая организация работы с персоналом» и в республиканском конкурсе профессионального мастерства среди специалистов, ответственных за работу с персоналом в организациях «Лучший специалист в области кадрового менеджмента» с целью повышения профессионализма работников учреждений в сфере кадрового менеджмента | Ежегодно | Министерство культуры Республики Коми, Органы местного самоуправления в Республике Коми | Министерством осуществляется рассылка о проведении указанных конкурсов и возможности участия в них. |
|  | - Проведение обучающих семинаров руководителей и работников учреждений культуры и искусства в Республике Коми. | Ежегодно | Министерство культуры Республики Коми Органы местного самоуправления в Республике Коми | Министерством проведено 4 обучающих семинара по вопросам финансово-хозяйственной деятельности. Государственные учреждения: НДБ им. С.Маршака: В 1-ом полугодии 2016 г. для специалистов муниципальных библиотек проведены 2 мастер-класса, 1 творческая лаборатория; сотрудники библиотеки приняли участие с выступлениями на 2-х курсах повышения квалификации, 1 конференции, 1 круглом столе, 1 воркшопе, 1 симпозиуме, 3-х семинарах. Нац. музей: Проведение межрегионального научно-практического семинара «Музей и посетитель», в рамках семинара -курсы повышения квалификации по дополнительной программе «Современные направления и перспективы музейной деятельности» по теме «Социокультурные функции музея в современных условиях». ЦНТ и ПК: ГАУ РК «ЦНТиПК» организованы (наряду с мероприятиями дополнительного профессионального образования) следующие обучающие семинары: 1. Республиканский семинар-практикум для руководителей и специалистов методических служб муниципальных культурно-досуговых учреждений «Стратегия будущего» (29-30.04.2016; 25 чел. из 16 МО). На семинаре рассмотрен перечень вопросов по внедрению в практику «Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 г.». 2. «Круглый стол» для педагогов дополнительного образования детей в рамках Республиканского конкурса детского творчества «Игрушка – говорушка» (30.04.2016, 7 МО).. 3. Республиканский семинар «Аспекты развития регионального туризма» (24-25.06., 27 чел. Из 12 МО). МО: МО «Воркута»: Руководители и работники учреждений культуры МО ГО «Воркута» принимают участие в проводимых Министерством культуры РК и администрацией МО ГО «Воркута» обучающих семинарах. МО «Ижма»: Ежегодно в срок до 20 декабря учреждениями культуры утверждается план повышения квалификации специалистов. Ежеквартально в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным, в Отдел культуры предоставляется информация о повышении квалификации сотрудников учреждений культуры. За отчетный период: МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» - курсы повышения квалификации 2 чел.; мастер-класс 6 чел.; обучение по программе «Охрана труда» 6 чел.; обучение по программе «Пожарная безопасность» 2 чел.; МБУК «ЦКНиТНТ» - 2 чел. обучаются в ССУЗах. МБУДО «ДШИ» - 5 педагогов, обучение по программе ГОиЧС 20 чел. МО «Корткерос»: За первое полугодие на базе ГАУ РК «ЦНТ и ПК» прошли обучение по дополнительным программам повышения квалификации 9 человек. Ежемесячно проводятся районные семинары для специалистов филиалов «МБУ «Корткеросский ЦКД». Для специалистов централизованной библиотечной системы проведены следующие районные семинары: «Подводим итоги, планируем работу» (февраль), «Современная библиография. Новые возможности» (февраль). «Библиотека - пространство специализации людей с ограниченными возможностями» (апрель). Проведение обучающих мероприятий в рамках районной программы непрерывного образования «Постижение мастерства»: - «Перевод документов в цифровой формат сканирование, обработка документов», консультация (апрель) -«Выставочная деятельность библиотек», консультация ( апрель) -« Составление презентаций», мастер- класс ( июнь). МО «Усть-Вымьский»: 16 марта 2016г. участие в семинаре в ГБУ РК «Национальная библиотека РК» по теме «Актуальные вопросы функционирования ИМЦП и ЦОДов РК. 21 апреля 2016 г. Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Охрана труда» в ГАУ РК «ЦНТ и ПК» совместно с ООО «ЦентрАттестатСервис». 28 апреля 2016 г. участие в Республиканском семинаре специалистов и руководителей муниципальных методических служб в ГАУ РК «ЦНТ и ПК». 16 мая 2016 года «Повышение квалификации» в ГАУ РК «ЦНТ и ПК». 12 мая 2016г. на базе ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения квалификации».рабочая встреча с руководителями муниципальных учреждений культуры Усть-Вымского района, специалистами Центра народного творчества и повышения квалификации и представителями Министерства по вопросу формирования муниципальных заданий и ведомственных перечней. 4 мая 2016 г. участие в обучающем мероприятии «День библиографа» в ГБУ РК «Национальная библиотека РК» 23 мая 2016 г. участие в обучении должностных лиц и работников организаций мерам пожарной безопасности в Учебном центре ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» 4 июня 2016 г участие в обучающем семинаре в рамках Всероссийского образовательного проекта Школа директоров «Наука и практика, как условие эффективного решения актуальных проблем деятельности ДШИ или 7 секторов мастерства успешного руководителя» в ГБУ культуры Свердловской области «Методический центр по художественному образованию 5 июня 2016 г участие в обучающем семинаре в рамках Всероссийского образовательного проекта Школа директоров ЦБС республики «Формула успеха: партнерство и обмен информацией» в ГАУК СО «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г.Белинского» МО «Усть-Цилемский»: Республиканский фестиваль-выставка культурных достижений "Тебе моя Республика" (февраль); Совершенствование и развитие методики работы руководителя любительского театрального коллектива (март – 7 человек) Компьютерная графика: растровый редактор Adobe Photoshop (февраль – 1 человек) Курсы повышения квалификации в образовательном подразделении «Учебный центр» ГАУ РК «ЦНТ и ПК» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Библиотечное обслуживание разных категорий пользователей: традиции и новации в продвижении книг и чтения» (40 часов) с 11.04.2016 г. по 15.04.2016 г. - Федотова М.А., зав. отделом обслуживания Центральной библиотеки им. О. Чупрова Курсы «Повышение квалификации должностных лиц, специалистов и работников организаций, ответственных за пожарную безопасность и проведение противопожарного инструктажа, в объеме пожарно-технического минимума» в объеме 36 часов с 16.05.2016г. по 27.05.2016г. ГКУ РК «Управление пожарной службы и гражданской защиты» - Истомина И.П., зам. директора по работе с детьми МБУ «ЦБС». МО «Печора»: 23.04.2016 - участие в круглом столе на тему «Развитие туризма на северных территориях», г. Воркута; 18-19.05.2016 - участие в семинаре на тему «Современная музейная педагогика», г. Сыктывкар; 24-26.06.2016 - участие в семинаре на тему «Аспекты развития регионального туризма», г. Сыктывкар. МО «Прилузский»: В феврале 2016 г. на базе МБУК «Летская межпоселенческая клубная система» проведен семинар для руководителей коллективов малых театральных форм «Театральные игры». МО «Сосногорск»: Музей С 18 по 20 мая 2016 года пройдено повышение квалификации в образовательном подразделении «Учебный центр» ГАУ РК «ЦНТ и ПК» по дополнительной профессиональной программе «Современные направления и перспективы музейной деятельности» (1 чел.) ДШИ г.Сосногорск 11.02.16-18.02.16- 1 чел. прошёл курсы повышения квалификации в г. Сыктывкаре ДШИ пгт Нижний Одес - курсы повышения квалификации – 4 чел., СМЦБС - ГБУК РК «Национальная библиотека РК» - семинар «Актуальные вопросы функционирования ИМЦП и ЦОдов Республики Коми» - 1 специалист. Семинар «Библиотечное обслуживание разных категорий пользователей: традиции и новации в продвижении книги и чтения» - 2 специалиста. Семинар – тренинг «Основы работы в едином программном обеспечении библиотек АБИС «ОРАС- Global».- 1 специалист. Дистанционное обучение: «Методика и практические приемы обучения пожилых людей информационным технологиям» - 1 специалист. По зачетно – модульной системе повышения квалификации в образовательном подразделении «Учебного центра» государственного автономного учреждения Республики Коми «Центр народного творчества и повышения квалификации» специалисты МБУ «СМЦБС» проходят обучение по программе «Библиотечное обслуживание разных категорий пользователей». В мае 2016 года прошла 1 сессия передвижной кафедры. В рамках этой программы обучаются 29 специалистов МБУ «СМЦБС». МО «Сыктывдинский»: Управлением культуры проведен семинар руководителей МУ по применению инновационных форм работы с разными категориями населения. МБУК «Сыктывдинская ЦБС» проведен семинар: - школа компьютерной грамотности для библиотекарей. МО «Удорский»: На основании годового Плана отдела культуры администрации МР «Удорский» за 1 полугодие 2016 года проведены: 1) Творческая лаборатория «Основные принципы работы с любительскими театральными коллективами» для специалистов учреждений культуры – Февраль 2016 года; 2) Обучающий семинар-практикум «Аудио и видео монтаж по программе «SONY Vegas PRO» - март 2016 года; 3) Совещание руководителей учреждений культуры по теме: «Итоги деятельности отрасли культура в 2015 году. Задачи на 2016 год» - март 2016 года. Обмен опытом работы по темам: - Новые формы работы с населением на базе клубного учреждения –директор МУК «Ёртомский Дом культуры»; - Опыт работы по сохранению традиционной культуры Удорского района на примере праздника Капусты –директор МУК «Важгортский Дом культуры»; - «Перекресток» - молодежный центр общения –директор ММУК «Удорская ЦБС»; - Традиционный праздник деревни на примере празднования Дня деревни Политово – директор МУК «Пысский Дом культуры»; - Опыт участия в дистанционных конкурсах и фестивалях –директор МУ ДО «Детская музыкальная школа пгт.Благоево»; - Деятельность Центра национальных культур в 2015 году –ведущий методист ММУК «Центр социально-культурной деятельности». МО «Усинск»: Проведение ежегодного итогового совещания руководителей учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей.. Обучение руководителей и специалистов на курсах повышения квалификации. МО «Ухта»: 28 февраля 2016 года в Городском Дворце культуры прошел методический день для руководителей и участников театральных коллективов, художественных руководителей и директоров муниципальных учреждений культуры городского округа «Ухта». В мероприятии приняли участие около 40 человек – руководителей муниципальных учреждений и театральных коллективов Ухты. Мастер-класс «Актерское мастерство: работа с артистом самодеятельного театрального коллектива» провела Лауреат государственной премии Республики Коми, преподаватель ГПОУ РК «Коми республиканский колледж культуры им. В.Т.Чисталева». На мастер – классе были показаны практические методики работы над культурой речи, актерской игрой, пластикой. О необходимости обновления репертуара театральных коллективов, методах и формах работы с самодеятельным коллективом рассказала руководитель народного коллектива «Фантастическая реальность» (г. Сыктывкар), член Правления Союза театральных деятелей Республики Коми. В выступлении затрагивались вопросы истории мировой культуры и театрального искусства, специфики работы самодеятельных театров в современных условиях. Темы подготовки к 95-летию Республики Коми, методического взаимодействия республиканского Центра народного творчества и повышения квалификации, ближайших республиканских мероприятиях и лучших практиках работы учреждений культуры республики были подняты в выступлении ведущего методиста ГАУ РК «ЦНТ и ПК». МО «Сыктывкар»: МАУ «Эжвинский центр коми культуры» Проведение семинара «Эффективные формы и методы для развития коми языковой среды» на базе МАУ «ЭЦКК» (с участием сотрудников МАУ «ЭЦКК», учителей преподавателей коми языка средних образовательных школ Эжвинского района и воспитателей детских дошкольных учреждений) (март 2016) МКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников» Проведение обучающего мастер-класса по теме: «Работа хормейстера с хоровым коллективом» преподавателем ГПОУ РК «Колледж искусств РК» для руководителей хоровых коллективов, 26.03.2016г. МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь» г. Сыктывкара Организация мастер-классов по эстрадному вокалу для сотрудников учреждения и для руководителей вокальных студий с участием педагога г.Архангельска, май 2016г. по направлению культуры и искусства для сотрудников учреждений культуры и искусства города Сыктывкара и Республики Коми. МБУК «Централизованная библиотечная система» Обучающий семинар «Библиотека в информационном и социальном пространстве» для работников МБУК «Централизованная библиотечная система». Дата проведения: 17.05.2016. Организатор: МБУК «Централизованная библиотечная система» МБУК «Эжвинская ЦБС» Участие в секционном заседании «Библиотека в образовательном, информационном и культурном пространстве региона» в СГУ; Участие в Шестой зимней школе сельских библиотекарей «Зимняя сказка Великого Устюга: бренды территорий и библиотеки» в г. Великий Устюг,29.02.05.03.2016г. Участие в семинаре «Актуальные вопросы функционирования ИМЦП и ЦОДов РК» в НБ РК, 16-19 апреля 2016г. Участие в семинаре «Деятельность муниципальных библиотек: современные приоритеты» в г. Инта, 19-20 апреля Участие в республиканской творческой лаборатории «К родной сторонке прирастаешь сердцем», посвященной 95-летию РК в с. Койгородок, 18-19 мая 2016г. Участие в Восьмой летней сессии директоров «Формула успеха: партнерство и обмен информацией» для директоров ЦБС РК в г. Екатеринбург,7-9 июня 2016г. |
|  | Включение в отраслевые соглашения, коллективные договоры мероприятий по развитию персонала в организациях, развитию партнерства в этих вопросах с объединениями работодателей и профсоюзами | 2014-2015 гг. | Государственные и муниципальные учреждения культуры в Республике Коми | НДБ им. С.Маршака: В коллективный договор (разд.VI. «Развитие персонала») включены мероприятия по развитию персонала в ГБУ РК НДБ с учетом мнения Совета трудового коллектива. ТОиБ: В новый коллективный договор ГАУ РК «ТОиБ» были включены мероприятия по развитию персонала. ЮБРК: Коллективный договор ГБУРК «ЮБРК» на 2014-17г. содержит раздел «Развитие персонала» МО «Усть-Вымьский»: Управление культуры администрации МР «Усть-Вымский» имеет районный комитет профсоюзов работников культуры. Между ними заключено соглашение по развитию персонала в организациях, развитию партнерства. |
|  | Проведение на отраслевом уровне совещаний, конференций, заседаний комиссий, «круглых столов» с участием представителей органов местного самоуправления, органов исполнительной власти Республики Коми, руководителей организаций отрасли, учреждений профессионального образования | Ежегодно | Министерство культуры Республики Коми | 18.03.2016 г. состоялось расширенное заседание итоговой коллегии Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми. В мероприятии приняли участие руководители государственных учреждений культуры и искусства Республики Коми, заместители глав муниципальных образований по социальным вопросам, руководители органов управления культуры. В рамках подготовки к 95-летию образования Республики Коми проводились совещания с руководителями органов управления культурой (10.03, 12.04, 29.04.) МО: МО «Ижма»: Март – Республиканское совещание работников культуры «Вопросы подготовки и проведения Iзонального фестиваля Северное сияние Республики Коми» (2 специалиста) Май – Республиканское совещание работников культуры «Вопросы подготовки и проведения Открытого республиканского праздника «Шондiбан» 95 –летию РК» (2 специалиста). МО «Корткерос»: Ежегодно на базе МБУ «Корткеросский ЦКД» проводится итоговое совещание учреждений культуры Корткеросского района с приглашением представителей администрации МР «Корткеросский», представителей Министерства культуры Республики Коми, представителей ГАУ РК «ЦНТ и ПК». МР «Прилусзский»: Проведение в марте 2016 г. научно-практической конференции «Перспективы развития отрасли «Культура» Прилузского района». МО «Сосногорск»: Март 2016 год – конференция работников культуры и искусства муниципального района «Сосногорск»; МО «Сыктывкар»: МАУ «Эжвинский центр коми культуры» Организация и проведение круглого стола «Туристические краеведческие маршруты в Эжве» с участием представителей Эжвинской администрации МО ГО «Сыктывкар» и сотрудников учреждений культуры (20.02.2016) (на базе МАУ «ЭЦКК») МКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников» МБУК «Централизованная библиотечная система» Выступление руководителя учреждения культуры на отраслевом уровне «круглый стол», посвященного Дню работников культуры по теме: «Организация досуговой деятельности среди населения Эжвинского района» на базе администрации Эжвинского района, 24 марта 2016г.). |
|  | Реализация мер, направленных на повышение эффективности использования знаний и навыков специалистов, прошедших обучение, в интересах развития отрасли, в т.ч. организация работы по поддержке и реализации проектов, разработанных слушателями в процессе обучения. | Постоянно | Министерство культуры Республики Коми Органы местного самоуправления в Республике Коми Государственные и муниципальные учреждения культуры в Республике Коми | Государственные учреждения: НБРК: В результате обучения сотрудников библиотеки реализованы или находятся в стадии выполнения следующие проекты: 1) Уралика: совместный проект с Национальной библиотекой Финляндии (1. Организация и проведение лекции специалиста Национальной библиотеки Финляндии по теме "Уралика и Фенно-угрика - электронные ресурсы на финно-угорских языках". 2. Передача метаданных (не менее 100 файлов) для организации доступа к НЭБ РК через портал "Уралика": передано 107 БЗ для портала "Уралика") - заведующий отделом РЦПБ; 2) Развитие сотрудничества Национальной библиотеки Республики Коми с СКБР (Сводный каталог библиотек РФ) (привлечение новых региональных библиотек – пользователей СКБР в целях повышения качества электронных каталогов и снижения затрат на их создание) - заведующий ООЛиОК 3) "Сказка на ночь в каждом доме: авторский микрофон" (Отбор литературы, запись сказок) – заведующий ОКНЛ 4) Культурная карта Республики Коми (Наполнение сайта «Культурная карта Республики Коми», создание аудио-, видео-, фотомате¬риалов для напол¬нения в течение года) – главный библиотекарь отдела краеведческой и национальной литературы. 5) Библиотека памяти: Великой победе посвящается (Создание интернет-сайта: программирование, верстка, дизайн, наполнение, подготовка графических и текстовых материалов (оцифровка архивных материалов и газетного фонда) - заведующий отделом автоматизации и новых технологий; 6) База данных «Планирование/отчетность» (Функционирование программного модуля для автоматизации планирования работы и выводу отчетов; дизайн, наполнение, обучение сотрудников).- заведующий отделом автоматизации и новых технологий, отдел гуманитарных наук; программист 1 категории 7) Организация межведомственного взаимодействия по наполнению и организации доступа к БД «Национальная электронная библиотека Республики Коми». (Сбор электронных копий, оцифровка оригиналов и размещение их в БД на сайте «НЭБ РК»; организация доступа к документам как на региональном уровне, так и через web-портал Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина в качестве региональной коллекции, включение документов НЭБ РК в НЭБ РФ) - зам. директора по информатизации 8) Развитие деятельности ИМЦП (информационно-маркетинговый центр предпринимательства) в частности, по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса - заведующий отделом ПТиЭЛ. 9) Развитие деятельности ЦРЦ по экологии (информационно-ресурсный центр по экологии) в частности, по вопросам формирования экологической культуры населения. 10) Развитие деятельности ЦПТИ (центр поддержки технологий и инноваций), в частности по вопросам создания правовой охраны и использования РИД (результаты интеллектуальной собственности) – заведующий отделом ПТиЭЛ.; 11) Реализация проекта «Музей книжной культуры» – заведующий сектором ООХФ; 12) Проект «Развитие Регионального центра по работе с книжными памятниками». - заведующий сектором ООХФ; 13) Реализация проекта по внедрению программы АБИС ОРАС-Global» в ГБУ РК «НБРК ( зам. директора по информатизации; зав.отделом автоматизации и новых технологий, ведущий инженер-электроник, программист 1 категории); 14) Практическое применение знаний по реставрации редких и ценных книг, рукописей и документов, с оказание платных услуг в ГБУ РК «НБРК»; проведение мастер-классов для других библиотек – реставратор редких и ценных книг рукописей и документов. 15) - Реализация «Программы сохранения библиотечных фондов Республики Коми» на 2011 г.-2014 г. и 2015 г. -2017 - главный библиотекарь ООХФ: - реализация проектов Федерального центра консервации библиотечных фондов РНБ по направлениям массовой стабилизации и фазовой консервации документов; - проводится консультационно-методическая и практическая помощь библиотекам республики. 16) Продолжение реализации культурного проекта «В дорогу с книгой» совместно с ОАО «РЖД». 17) Реализация комикс-проекта «Респект» - главный библиотекарь ООХФ. 18) Продолжение реализации проекта «Маленькая свободная библиотека. Книжные домики»– главный библиотекарь отдела краеведческой и национальной литературы. 19) Реализация интернет-проекта «Литературные прогулки» – главный библиотекарь отдела краеведческой и национальной литературы. 20) Реализация проекта «Доступная библиотека» – зав. сектором учета, записи и контроля читателей. 21) Реализация проекта «Летний читальный зал» – зав. сектором отдела гуманитарных наук. 22) Реализация проекта «Летний читальный зал» – зав. сектором отдела гуманитарных наук. В рамках реализации Программы «Непрерывное образование библиотечных работников РК на 2015-2017 гг.»: - Повысили квалификацию в учебных организациях – 25 чел. - Утвержден и реализуется «План производственной учебы сотрудников НБРК на 2016 год». Система проведения – пленарные занятия, групповые занятия. Проведено: 6 пленарных занятий для всего коллектива и 49 групповых занятий. Как ИТОГ повышения уровня квалификации сотрудников библиотеки: На высоком профессиональном уровне проведены массовые мероприятия : - 14 января состоялось открытие выставки «Встреча через века», приуроченной к 250-летию со дня рождения великого историка, поэта, прозаика и переводчика Николая Михайловича Карамзина и 70-летию А. С. Коршикова, директора знаменитого музея-усадьбы «Остафьево», в котором жил и работал Карамзин. - 25 февраля прошел День Арктики (218 чел.); 27 марта – вечер «Традиции празднования Пасхи в семьях российских немцев» в рамках фестиваля общения с международным участием «Республика Коми – Германия: диалог». 4 апреля текущего года состоялся концерт Виктора Гагина «Авторская песня от А до Я». Участниками концертной программы стали 112 человек. 7 апреля состоялся концерт духовной музыки «Благая весть», на котором присутствовало 78 человек. Также 7 апреля состоялось открытие фестиваля – общения «Республика Коми - Германия: диалог». В открытии фестиваля – общения участие приняли 40 человек. В рамках фестиваля – общения «Республика Коми – Германия: диалог» для учащихся образовательных учреждений г. Сыктывкара была организована работа интерактивной выставки плакатов «Города и ландшафты Германии». Выставку посетило 137 человек. 16 апреля в Национальной библиотеке Республики Коми прошла ежегодная акция «Тотальный диктант». Участниками акции стали 115 человек. 19 апреля состоялась презентация книги стихов архиепископа Сыктывкарского и Коми - зырянского Питирима «Подарок сердцу. Десятисотница». Участниками презентации стали 89 человек. 22 апреля текущего года была проведена акция «Библионочь – 2016». Участниками мероприятий библиотеки стали 1 905 человек. 9 мая на Стефановской площади г. Сыктывкара была организована интерактивная площадка «Библиотечный десант». Ее участниками стали 400 человек. 12 мая бы проведен праздник журнала «Арт» «Арт-путешествие по страницам истории коми письменности». В мероприятии приняли участие 67 человек. Так же в этот день состоялся концерт гитарной поэзии «Надежды маленькой оркестрик», приуроченный к дню рождения Булата Окуджавы. Гостями библиотеки стали 67 человек. 27 мая Национальной библиотекой был проведен библиофреш «Книгосветное путешествие». Это мероприятие было приурочено к Общероссийскому дню библиотек. Участниками акции стали 558 человек. НДБ им. С.Маршака: Реализуются 2 проекта «Национальная детская книга в цифровом формате» и «Формирование электронного каталога» сотрудниками, прошедшими обучение программе «OPAC-Global» и оцифровке. Нац. музей: Участие музея с проектами: - в Международном фестивале музеев «Интермузей-2016»/г.Москва, - в конкурсе «Диво России»/г.Москва- заняли 2-е место с видеороликом о Национальном музее Республики Коми и природе Коми края, - в VII Всемирном конгрессе финно-угорских народов/Финляндия, г. Лахти, - в XX международной научно-практической конференции АДИТ-2016 «Музеи цифровой эпохи. Возможности и вызовы». НМДТ: Обучение в Санкт-Петербурге осветителя, ведущего разработку схем освещения и световых эффектов в сложных по оформлению спектаклях. Тема- «Художник по свету», март,2016 года. РАДЛС: Двое специалистов, проходящих обучение по заочной форме на историческом факультете СГУ постоянно делятся с коллегами полученными знаниями. ТОиБ: Проведение маркетинговых исследований, в целях повышения эффективности работы ГАУ РК «Театр оперы и балета». ЦНТ и ПК: В рамках зачетно-модульной системы повышения квалификации (передвижные кафедры) в межсессионный период слушатели реализуют проекты, разработанные в процессе обучения. В отчетном периоде проходит подготовка и реализация различных проектов слушателей из ГО «Воркута» по программе «Организация культурно-досуговой деятельности» (48 чел.) и МР «Сосногорск» по программе «Библиотечное обслуживание разных категорий пользователей» (31 чел.). МО: МО «Воркута»: Проведены информационные семинары, направленные на повышение эффективности использования знаний и навыков специалистов, прошедших обучение, в интересах развития отрасли, в т.ч. организация работы по поддержке и реализации проектов, разработанных слушателями в процессе обучения. МО «Ижма: Реализация проекта «Водные ресурсы Республики коми» МО «Инта»: Активно используются в работе библиотек буктрейлеры, созданные слушателями курсов повышения квалификации по теме «Библиотечное обслуживание разных категорий пользователей». МО «Корткеросский»: Специалистами отдела организационной и методической работы был подготовлен проект - Районный фестиваль – эстафета среди старшего поколения Корткеросского района «От сердца к сердцу». В мае 2016 г. направлена заявка на конкурс проектов, повышающих качество жизни пожилых людей «Активное поколение». В апреле 2016 г. 3 специалиста прошли обучение по дополнительной программе повышения квалификации «Управление проектами в сфере культурно-познавательного туризма» МО «Усть-Вымский»: Усть-Вымская межпоселенческая централизованная библиотечная система, получила Грант Главы Республики Коми в области библиотечного дела в номинации «Библиотека в новом формате» (проект «Лето в стиле «этно» или Усть-Вымские каникулы»). Основные задачи проекта: организация досуга детей и подростков с инвалидностью через чтение и проведение старинных коми игр; воспитание у детей и подростков толерантного отношения к «особым детям». Итоговым мероприятием проекта стали соревнования «Ывла ворсöмъяс» («Уличные игры») 17.06.2016 г. МБУ «Усть-Вымский Дом культуры получил грант Главы Республики Коми 80 тыс. на проведение молодежного фестиваля «Вымские зори», который был реализован 25 июня 2016 г. МБУ « Усть – Вымское МО»: - конкурс грантов на поездки для участия в профессиональных форумах и мероприятиях Благотворительной программы «Музеи Русского Севера» компании «Северсталь». Выигран грант 23 620 руб. Участие во Всероссийском конкурсе VI Фестиваля музейно-образовательных занятий и программ «Наследие - детям». г. Петрозаводск. ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи». Детский музейный центр музея-заповедника «Кижи». победителем Всероссийского конкурса «Мастер музейной интерпретации» - с вручением Диплома 1 степени Туркина А.М. По итогам поездки- 24 июня в Музее истории города Микунь прошла районная конференция «От экскурсии до музейного праздника», посвященная музейно-образовательной деятельности. В конференции принимали участие сотрудники МБУ «Усть-Вымское межпоселенческое музейное объединение» и работники образования города Микунь – учителя средних школ, преподаватели Микуньского железнодорожного техникума и воспитатели детских садов. - участие в конкурсе Союза музеев России «Музей в городе N…» имени Л.К.Александровой в номинации «Музей для всех и каждого", относящиеся к экспозиционной, выставочной, издательской деятельности, разработанные и реализованные музеем в период с 2013 по 2016 годы. -16-17 мая 2016г. г. Сыктывкар. Участие в работе межрегионального научно- практического семинара «Музей и посетитель» . - участие во Всероссийском конкурсе «Герои Великой Победы». МО «Усть-Цилемский»: Семинар-практикум «Творческое развитие в мире танцевального искусства « (январь); Проведение районного семинара со специалистами КДУ Усть-Цилемского района (февраль); Проведение обучающего семинара руководителей и специалистов КДУ по информационным технологиям (февраль); Участие в творческой лаборатории и мастер-классе по пошиву традиционной одежды усть-цилем; Участие в Межрегиональном научно-практическом семинаре «Музей и посетитель в г.Сыктывкаре. МО «Прилузский»: Специалисты учреждений культуры, прошедшие обучение по реализации проектов, активно внедряют свои знания на практике. В 1 полугодии 2016 года реализован проект «II Республиканский праздник народного творчества «Луза дорса гаж» и «Обустройство экспозиционной площадки под открытым небом по истории семейного быта и духовной культуры прилузских коми «Поляна невест». МО «Сосногорск»: Музей Навыки и знания специалистов использованы путем внедрения принципов и возможностей интерактивных технологий, а также освоения новых форм культурно-образовательной деятельности в музее. СМЦБС - Проект «В памяти. В сердце. В книгах» - Нижнеодесская поселковая библиотека – победитель 1 степени Международного конкурса «Патриотическое воспитание в библиотеках». Создание электронного диска «Мой Нижний Одес» - диплом международного конкурса «Творческий проект библиотекаря». МО «Сыктывдинский»: Проведение совещаний с участием работников, прошедших повышение квалификации, с целью обмена опытом, полученным на курсах. МО «Удорский»: В 1 полугодии 2016 году прошли обучение по различным программам повышения квалификации – 15 специалистов отрасли. - В 1 полугодии 2016 года Грант в Республиканском конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимся на территории сельских поселений в номинации «Лучшее учреждение культуры, находящееся на территории сельского поселения» присуждено ММУК «Центр социально-культурной деятельности»; - Грант в Республиканском конкурсе лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений и их работникам в номинации «Лучший работник культурно-досугового учреждения» присуждено директору МУК «Ёртомский ДК». - Денежное поощрение и Диплом за III место в Республиканском конкурсе профессионального мастерства среди ведущих культурно-досуговых программ "Формула успеха" присуждено ведущему методисту ММУК «Центр социально-культурной деятельности». - ММУК «Центр социально-культурной деятельности» стал победителем 17-го Республиканского народного творчества «Русская зима» в номинации «Народная хореография». - ММУК «Удорская ЦБС» в 1 полугодии 2016 года стали обладателями Гранта Главы Республики Коми на реализацию проекта «Фестиваль именных библиотек Республики Коми». МО «Усинск»: Участие работников культуры в конкурсах и проектах в области культурно-досуговой деятельности. МО «Ухта»: В области молодежных инициатив в сфере культуры и искусства в тематическом направлении «Тебе, моя Республика!» МУ «Музейное объединение» МОГО «Ухта» в 2015 году был присужден грант на 95 тысяч рублей за проект «Интерактивная Арт-галерея «Под небом Республики» (к 95-летию Республики Коми)». Проект реализован 26 июня 2016 года в День молодежи. МО «Сыктывкар»: МБУК «Эжвинская ЦБС» Выступление в МАУ «Эжвинский центр коми культуры» для участников круглого стола «Туристические и краеведческие маршруты Эжвы», темы: «Реализация проекта «Тропинка в историю»: к 430-летию Слободы; презентация путеводителя «Есть улицы центральные»; «Страничка краеведа»: презентация рубрики на сайте Эжвинской ЦБС, посвященной 95-летию РК(зав. сектором краведения ЦБ «Светоч», зав. детской библиотекой-филиалом №15, гл. библиограф ЦБ «Светоч»),25 февраля 2016г.; Выступление директора МБУК «Эжвинская ЦБС» на шестой зимней школе сельских библиотекарей в г. Великий Устюг для участников школы, тема «Исследовательская и поисковая деятельность библиотек: свободный микрофон», 4 марта 2016г.; Выступление 19-20 апреля 2016г: на семинаре «Деятельность муниципальных библиотек: современные приоритеты» в г. Инта для сотрудников Интинской ЦБС, темы: 1.«Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки», 2.«Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 7.0.20-2014 «Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления». Показатели и единицы исчисления: преемственность и новые подходы, 3.«Учет основных показателей в библиотеке», 4.«Электронный дневник, как новая форма учета статистических показателей», 5.«ИНТЕРНЕТ - БИБЛИОТЕЧНЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ. Обзор профессиональных Интернет-ресурсов в помощь библиотечной работе», 6.«Корпоративная культура: составляющие успеха», 7.«Развитие лидерских качеств у руководителей библиотек»; Выступление 19-20 апреля 2016г: на семинаре заведующей сектором обслуживания детской библиотеки-филиала №22 «Радуга» по теме: «Программная деятельность библиотеки, как эффективная форма организации внеурочной деятельности младших школьников («Школа пешехода, «Здравушка», «Книголюбы»)»; Выступление на Дне библиографа в НБ РК для библиографов РК, тема «Интернет –проект «Эжвинкое бюро путешествий «От Слободы до Эжвы»: презентация проекта, 26 апреля 2016г.; «Новые формы массовой работы с молодежью («Свадебный фотосет в библиотеке» и др., «Продолжение следует… или играем в квест по новым правилам»). |
| 5. | Функционирование детско-юношеской национальной хореографической студии при государственном ансамбле песни и танца РК «Асъя кыа» | постоянно | Министерство культуры Республики Коми | Функционирует детско-юношеская национальная хореографическая студия при государственном ансамбле песни и танца РК «Асъя кыа». 28 марта юные артисты стали лауреатами Всероссийского хореографического конкурса «KirovDance». С 15 по 17 июня 2016 г. ребята приняли участие в VII Всемирном конгрессе финно-угорских народов в Финляндии г. Лахти. Свой 24 концертный сезон закрыла Республиканская детская филармония. |
|  | Реализация мероприятий по обмену опытом работы в учреждениях культуры и искусства по внедрению передовых форм работы с населением, в т.ч. на межрегиональном уровне | постоянно | Министерство культуры Республики Коми Органы местного самоуправления в Республике Коми Государственные и муниципальные учреждения культуры в Республике Коми | Государственные учреждения: НДБ им. Маршака: В 1-м полугодии 2016 г. проведены для специалистов муниципальных библиотек следующие мероприятия: - 2 мастер-класса для библиотекарей, работающих с детьми «Читательские акции как средство продвижения чтения», «Библиотека - территория дружбы»; - Республиканская творческая лаборатория «Ас муысь, ас грездысь он ум» («К родной сторонке прирастаешь сердцем»), посвящённая 95-летию Республики Коми; Специалисты ГБУ РК НДБ приняли участие в межрегиональных мероприятиях: - Межрегиональная лаборатория Коми республиканской академии государственной службы (март); - Межрегиональный Воркшоп (ЮБРК) (апрель) - Всероссийский семинар для специалистов библиографических отделов библиотек, обслуживающих детей: «Современная детская библиография: традиционные подходы и новые формы» (РГДБ, апрель) - Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Культурные миры финно-угрии: опыт прошлого в моделях будущего (Саранск, (апрель) - Деловая миссия представителей Республики Коми «Знакомство с кластером креативных индустрий Санкт-Петербурга» (июнь) - Межрегиональный семинар «Методическая деятельность детских библиотек» (Архангельск, июнь) Всероссийский симпозиум «Республика Коми на полиэтнической карте России» (июнь). ЮБРК: 31 марта - 1 апреля в Юношеской библиотеке Республики Коми состоялся II Межрегиональный воркшоп «Свежий взгляд». Молодые коллеги из Вологды, Кирова, Симферополя, Ярославля и 33 участника из 8 ЦСБ РК и 3-х республиканских библиотек стали участниками воркшопа - интенсивного учебного мероприятия, на котором участники учились искать свежие идеи, делились оригинальным опытом. В марте состоялся выезд по обмену опытом специалистов ЮБРК в Кировскую областную библиотеку для детей и юношества в рамках договора о сотрудничестве. 26 мая библиотекарь ЮБРК С.С.Шестаков принял участие в он-лайн вебинариуме Российской государственной библиотеки для молодежи «Успешные библиотечные программы для молодежи» Библиотека им. Л.Брайля: За отчетный период проведено: выездной семинар «Библиотека – пространство социализации людей с ограниченными возможностями» в Корткеросской ЦБ, Библиотечно-ВОСовский десант в с. Усть-Вымь; для специалистов республиканских библиотек беседы-инструктажи по организации доступной среды и услуг для инвалидов. ВДТ: Май – гастроли Усинск. Театр кукол: Работа с режиссёрами и художниками ведущих театров страны. С 12 по 23 мая 2016 участие в V международном фестивале театров кукол «Рабочая лошадка», г. Набережные Челны. Нац.галерея: В 1 полугодии 2016 года Сотрудники галереи приняли участие в - в Деловой миссии представителей Республики Коми сферы и туризма. (г. Санкт-Петербург). - по обращению заведующего сектором охраны культурного наследия Комитета по культуре и искусству Мурманской области об оказании помощи (в частности поделиться информацией) по организации и проведению выставки «Российский Север» директором была предоставлена необходимая информация. Нац. музей: Обмен опытом: - с муниципальными, региональными музеями, - мероприятиями и экскурсионной программой в рамках Дней Кировской области, - Международная конференция/симпозиум «К.Ф.Жаков: жизнь и творчество», посвященная 150-летию коми ученого и писателя, - совместное мероприятие с Союзом писателей и литературным активом РК "Сад друзей" в рамках «Литературной ночи». НБРК: 1. Направлены в командировки сотрудники ГБУ РК «НБРК» с целью обмена опытом работы в учреждениях культуры и искусства 14 чел. с целью: - Организации и проведения семинара «Формат RUSMARK». ( с.Усть-Цильма, Республика Коми, 1 чел.); - Прохождения профессиональной переподготовки «Организация и технологии системной работы с книжными памятниками» ( г. Москва, Россия, 1 чел.); - Организации и проведения семинара «Создание аналитической записи в АБИС «ОРАС-Global» (г. Инта, Республика Коми, 1 чел.); - участия в выездном совещании руководителей РЦПБ (г. Симферополь, Россия, 1 чел.); - Участия в деловой программе «Дни интеллектуальной собственности в СЗФО 2016» (г. СПб, Россия, 1 чел) - Участия в VI Республиканском инновационном конвенте «Молодежь будущему РК» (г. Ухта Республика Коми, 1 чел.); - Участия в мероприятиях в рамках Недели Германии в Санкт-Петербурге (г. СПб Россия, 1 чел.); - Участие в передвижной кафедре (г. Сосногорск, Республики Коми, 2 чел.); - участия в Профессиональном туре в г. Екатеринбург в рамках VIII Летней сессии Школы директоров ЦБС РК «Формула успеха: партнерство и обмен информацией» (г. Екатеринбург, Россия, 2 чел.); - участия в Профессиональном туре в г. Екатеринбург в рамках VIII Летней сессии Школы директоров ЦБС РК «Формула успеха: партнерство и обмен информацией» (г. Екатеринбург, Россия, 2 чел.); - участия в мероприятиях XXXРеспубликанского праздника «Коми книга» (с. Кослан, Республика Коми, 2 чел.). НМДТ: 1.Семинар-практикум «Инсценировка коми народной песни» в г. Нарьян-Мар (ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа»)- март,2016г. 2.Выезд артистов вокалистов (солистов) ансамбля «Парма» в Эстонию в июне2016 года на Дни культуры Республики Коми в Эстонии. 3.Участие в V1 Международном конкурсе молодых артистов имени народного артиста СССР В.А.Курочкина, проводимом в Екатеринбурге в мае 2016 года 4.Участие в финно-угорских репгастролях в Финляндии в мае 2016 года. 5. Участие артистки вокалистки в интернет-конкурсе «Звёздный калейдоскоп» , проходивший в г. Чебоксары. ( получение диплома Лауреата 1 степени в номинации «Вокал народный» ). Театр им. В. Савина: Обменные гастроли между Театром и Вологодским драматическим театром (апрель 2016). Филармония: участие в многонациональном этнофестивале «Душа тундры» - июнь, 2016; участие в межрегиональном конкурсе «Руси источники живые» (г. Коряжмав), участие Национальнй студии при Госансамбле «Асъя кыа» в III Всероссийском хореографическом конкурсе (г. Киров); гастроли ансамбля «Асъя кыа» в г.г. Самара, Чебоксары, Казань, Великий Новгород (март, 2016г). ТОиБ: Проведение мастер классов с артистами-вокалистами (солистами), артистами хора в рамках XXVI Международного фестиваля оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс»: приглашенный преподаватель Санкт-Петербургской Государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Владимир Ванеев и Анджело Фьери артист-вокалист (солист) Италия. ЦНТ и ПК: В рамках организации работы по обмену опытом, в т. ч. по внедрению передовых форм работы с населением организованы и проведены мероприятия, указанные в п. 4. МО: МО «Воркута»: Проведены выездные мероприятия по обмену опытом работы в учреждениях культуры по внедрению передовых форм работы с населением, в т.ч. на межрегиональном уровне. Ведется анализ «Базы данных по лучшим практикам муниципальных образований» и внедрение опыта в работу учреждений. МО «Ижма»: Участие в межрегиональном научно-практическом семинаре «Музей и посетитель» (16-17.05.2016, Национальный музей РК) – Истомина А.Я., организатор экскурсий. МО «Инта»: Участие в Празднике оленеводов творческого коллектива пос. Харута Ненецкого автономного округа. МО «Корткерос»: Проведение мероприятия для специалистов по Сысольской ЦБС, посещение ЦБ им. М.Н.Лебедева (с. Корткерос), Пезмегского филиала МУ «Корткеросская ЦБС» ( март). МО «Усть-Вымский»: Февраль 2016 года- мастер класс с преподавателями Колледжа искусств РК на базе МБОУ ДОД «Детская школа искусств» г.Микунь 1 апреля 2016 г.- Круглый стол с преподавателями районов ДМШ, ДШИ Усть –Вымского, Княжпогостского, Удорского на базе МБОУ ДОД «Детская школа искусств» г.Микунь МО «Усть-Цилемский»: Выездные методические объединения преподавателей Усть-Цилемской, Ижемской и Щельяюрской детских музыкальных школ. По внедрению передовых форм работы с населением: ежегодное мероприятие «Мама, папа, я – музыкальная семья», выездные концерты в сельские поселения, детские сады, школы. «Круглый стол» по вопросам программы семинара «Музей и посетитель». Организация выездных выставок-ярмарок и мастер классов для популяризации народных промыслов Усть-Цильмы в г.Сыктывкаре 15-17 февраля 2016 г. МБУ «ЦБС» Центральная библиотека им. О. Чупрова районный семинар «Библиотеки МБУ «ЦБС»: Опыт. Проблемы. Поиск». МО «Прилузский»: В марте 2016 года на базе МБУК «Летская межпоселенческая клубная система» проведён III межпоселенческий конкурс профессионального мастерства «Аниматор – 2016; в июне- IV межпоселенчексий фестиваль народного творчества «Летка гöра». Состоялся II Республиканский праздник народного творчества «Луза дорса гаж» с участием коллективов Республики Коми и России. 17 июня 2016 года в рамках Международного дня соседей делегация Прилузского района посетила Мурашинский район Кировской области. На совещании по реализации государственной политики в области культуры районами были обсуждены следующие вопросы: - Участие учреждений культуры в грантовой деятельности. - Опыт работы КДУ, создание СКЦ. - Оптимизация сети учреждений культуры. Опыт работы КДУ по расширению платных услуг населению. МО «Сосногорск»: 25.02.16-27.02.16-Фестиваль открытых уроков, совместно с МБУДО ДШИ пгт. Нижний Одес Музей- Участие в работе межрегионального семинара с научным докладом «Интерактивные образовательные программы: из опыта работы». Мероприятие проходило с 16 по 17 мая в Национальном музее Республики Коми в рамках Музейной ассамблеи (1 чел.) СМЦБС - Участие в итоговой конференции работников культуры МО «Сосногорск» с докладом «Итоги Года литературы в библиотеках МБУ «СМЦБС» март 2016 года, участие в Летней сессии директоров ЦБС «Формула успеха: партнерство и обмен информацией». Ознакомление с работой библиотек Свердловской области. Июнь 2016 года. МО «Сыктывдинский»: Обмен опытом работы по внедрению передовых форм работы с населением проводится. Практикуется выездные совещания в Домах культуры, библиотек. -МБУК «СЦБС» - обмен опытом работы в рамках Республиканской творческой работы по краеведению; - МБУК «СЦСР» - обобщен опыт работы руководителя Дома культуры с. Пажга Вороновой Л.Н. и районного Дома культуры с. Выльгорт. МО «Удорский»: 12 февраля 2016 года была организована Творческая лаборатория для специалистов учреждений культуры на тему «Основные принципы работы с любительскими театральными коллективами». В рамках лаборатории прошли занятия по сценической речи, сценическому движению, основам использования театрального грима, а также встречи по обмену опытом работы с театральными коллективами. Обучающий семинар-практикум по теме: «Аудио и видео монтаж по программе «SONY Vegas PRO» в период с 01 по 18 марта 2016 года. В рамках семинара-практикума рассмотрены следующие вопросы: - Основы видеомонтажа – теория; - Технические моменты и подготовительный момент перед началом работы; - Средства выразительности и основы монтажа – практика; - Создание и редактирование проекта; - Самостоятельная работа; - Вывод проекта. 25 марта 2016 года на совещании руководителей учреждений культуры по теме: «Итоги деятельности отрасли культура в 2015 году. Задачи на 2016 год» выступили с обменом опыта работы по темам: - Новые формы работы с населением на базе клубного учреждения – директор МУК «Ёртомский Дом культуры»; - Опыт работы по сохранению традиционной культуры Удорского района на примере праздника Капусты - директор МУК «Важгортский Дом культуры»; - «Перекресток» - молодежный центр общения –директор ММУК «Удорская ЦБС»; - Традиционный праздник деревни на примере празднования Дня деревни Политово –директор МУК «Пысский Дом культуры»; - Опыт участия в дистанционных конкурсах и фестивалях –директор МУ ДО «Детская музыкальная школа пгт.Благоево»; - Деятельность Центра национальных культур в 2015 году –ведущий методист ММУК «Центр социально-культурной деятельности». МО «Усинск»: Проведение ежегодного итогового совещания руководителей учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей. Организация и проведение муниципальных фестивалей и конкурсов. МО «Ухта»: С 28 по 30 апреля в Ухте прошел первый межрегиональный фестиваль самодеятельных творческих коллективов и исполнителей - «Серебряные кружева» (организатор - ООО «Газпром трансгаз Ухта»), в рамках которого Почетным гостем и председателем жюри фестиваля выступил народный артист России, певец и композитор Дмитрий Маликов. Дмитрий Маликов провел мастер-класс «Уроки музыки» для учащихся музыкальных школ Ухты и Сосногорска, на котором присутствовали учащиеся, преподаватели, родители. 7 июня в МУ ДО «ДМШ №1» МОГО «Ухта» прошел мастер-класс для детей, подростков и педагогов академического вокала заслуженной артистки России, народной артистки Республики Коми, солистки Государственного театра оперы и балеты Республики Коми Ольги Сосновской. В 1 полугодии 2016 года к работе Комиссии по присвоению (подтверждению, снятию) звания «Народный (образцовый) коллектив» МОГО «Ухта» были привлечены 5 экспертов – работников государственных и муниципальных учреждений Республики Коми. МО «Сыктывкар»: МАУ «Эжвинский центр коми культуры» 1. Участие художественного руководителя МАУ «ЭЦКК» в подготовке призера конкурса проектов учащихся школ, лицеев, гимназий в рамках 3-й Республиканской конференции по обществознанию «Чтобы действовать» (организатор- СГУ им. П.Сорокина, Институт гуманитарных наук)( март 2016) (г.Сыктывкар) 2. Участие художественного руководителя в подготовке и проведении Республиканского конкурса воспитателей и учителей коми языка «Коми велодысь» (апрель 2016) (организаторы- Министерство образования и молодежной политики РК, Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Коми Республиканский институт») (г.Сыктывкар). МАУК «Центр коми культуры города Сыктывкар» 14-19 июня – участие директора МАУК «ЦКК г. Сыктывкар» Авериной О.И. в VII Международном конгрессе финно-угорских народов (г. Лахти, Финляндия). МАУДО «Школа искусств» - Публикации преподавателя Сулимовой В.А. и методиста Пименовой Е.Н. во Всероссийском электронном журнале «ШКОЛЛЕГИ» (справка о положительной рецензии статьи, свидетельство о публикации методических материалов от 12.02.2016); - Публикация методической разработки преподавателя Сулимовой В.А. «Программа по учебному предмету «Путешествие в мир искусства» Старший дошкольный и младший школьный возраст» (06.04.2016); МБУК «Централизованная библиотечная система» 1. Выступление четырех сотрудников МБУК «Централизованная библиотечная система» по обмену опытом работы на Февральских чтениях в Сыктывкарском государственном университете им. Питирима Сорокина Дата проведения: 18.02.2016. 2. Выступление сотрудника МБУК «Централизованная библиотечная система» на курсах повышения квалификации ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения квалификации» Дата проведения: 14.03.2016-18.03.2016. 3. Выступление трех сотрудников МБУК «Централизованная библиотечная система» по обмену опытом работы на курсах повышения квалификации ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения квалификации». Дата проведения: 11.04.2016-15.04.2016. 4. Выступление двух сотрудников МБУК «Централизованная библиотечная система» по обмену опытом работы в Юношеской библиотеке Республики Коми на II Межрегиональном ворк-шопе «Свежий взгляд». Дата проведения: 31.03.2016-01.04.2016. 5. Участие сотрудника МБУК «Централизованная библиотечная система» в работе Всероссийской научно-практической конференции «Культурные миры финно-угрии: опыт прошлого в моделях будущего» ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева». Дата проведения: 19.04.2016. 6. Выступление директора МБУК «Централизованная библиотечная система» в Свердловской областной универсальной научной библиотеке им. В.Г. Белинского (г. Екатеринбург) на VIII Летней сессии Школы директоров ЦБС Республики Коми. Дата проведения: 06.06.2016-08.06.2016. МАУ«Культурно-досуговый центр «Шудлун»: Совместный семинар с ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения квалификации» для методистов и методических служб по теме: «Стратегия будущего» на базе МАУ «КДЦ «Шудлун» Семинар-практикум по теме «Деятельность учреждений культуры в интересах населения муниципалитета: опыт и практика» в г. Воркута. МБУК «Эжвинская ЦБС» Выступление на республиканских курсах повышения квалификации «Библиотечное обслуживание разных категорий пользователей: традиции и новации в продвижении книги и чтения» для библиотекарей РК в детской библиотеке-филиале №15 МБУК «Эжвинская ЦБС», темы: «Новые формы работы с молодежью», «Библиотечные акции как форма продвижения чтения: из опыта Эжвинской ЦБС», «Новационные проекты Эжвинской ЦБС по продвижению книги и чтения». |
|  | Организация работы по реализации грантов Главы Республики Коми в области молодежных инициатив в сфере культуры и искусства | ежегодно | Министерство культуры Республики Коми | В декабре 2015 года распоряжением Главы Республики Коми присуждено на 2016 год 4 гранта Главы Республики Коми в области молодежных инициатив в сфере культуры и искусства. |
| 7. | Улучшение материально-технического оснащения учреждений культуры и искусства в Республике Коми | 2014-2018 гг. | Министерство культуры Республики Коми Органы местного самоуправления в Республике Коми | МО: МО «Воркута»: Подписано соглашение № 13 от 01.04.2016г. о предоставлении из республиканского бюджета РК в 2016 году субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с укреплением материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры. Подписано соглашение № 8-мп от 27.04.2016г. о предоставлении в 2016 году субсидий из республиканского бюджета РК на реализацию малых проектов в сфере культуры. Готовится к подписанию соглашение о предоставлении в 2016 году из республиканского бюджета РК субсидий на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств за счет средств, поступающих из федерального бюджета. В рамках реализации данных соглашений в 2016 году планируется улучшение материально-технического оснащения 4 учреждений культуры: МБОУ ДОД «Городская детская музыкальная школа»; МБУК «Городской центр национальных культур и досуговой деятельности»; МБУК «Централизованная библиотечная система»; МУК «Городской центр отдыха и туризма». МО «Ижма»: Проведены ремонтные работы по учреждениям культуры: 1.Частичный ремонт кровли Красноборского СДК 2. Замена кровли Кипиевского СДК 3.Ремонт и замена кровли Кельчиюрского СДК; 4. Покупка и замена отпительной печи в котельной Кельчиюрского СДК; 5. Частичная замена окон на стеклопакеты в Томском СДК Приобретено специальное оборудование за счет внебюджетных средств: звуковые коллонки( 2шт) Сизябский СДК; комплект микрофонов Няшабожский СДК; экран и проектор в Брыкаланский СДК; комплекты радиомикрофонов для Вертепского ДНТ, Красноборского СДК и Моченского СДК.. МО «Инта»: За отчетный период приобретено за счет средств республиканского бюджета РК и средств бюджета МОГО «Инта»: - МБУК «ЦБС» видеокамера, цифровой диктофон; - МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» микшерный пульт, принтер, костюмы; - МБУДО «ДШИ» компьютерное оборудование, мебель; - МБУК «ИКМ» принтер; - МБУК «ЦКНиТНТ» жалюзи. МО «Корткерос»: За первое полугодие 2016 г. приобреталось: - приобретение сценической обуви: - пошив сценических костюмов; - приобретение звукового, усилительного оборудования; - приобретение компьютерной техники. За счет денежного поощрения по итогам конкурса по отбору лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений в сумме 100,0 тыс. руб. приобретена мебель для центральной детской библиотеки. МО «Усть-Вымский»: Министерство культуры Республики Коми и администрация муниципального образования муниципального района «Усть-Вымский» заключают Соглашение. о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми в 2016 году субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с укреплением материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры. Объем финансирования на 2016 год составляет 320,0 тыс. руб: 1) на мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры – 19,2 тыс. руб.; 2) на обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры – 199,4тыс. руб.; 3) на комплектование документальных фондов муниципальных библиотек в Республике Коми – 101,4 тыс. руб. МО «Усть-Цилемский»: Проводится ремонт в рамках реализации малого проекта в Загривочной библиотеке – филиале МБУ «ЦБС». МО «Печора»: В муниципальной программе «Развитие культуры и туризма МО МР «Печора» на 2015-2020 годы» на укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования в 2016 году выделено 7756,9 тысяч рублей. По состоянию на 01.06.2015 г. освоено 160,0 тысяч рублей. МО «Прилузский»: Министерство культуры Республики Коми и администрация муниципального образования муниципального района «Прилузский» заключили Соглашение № 1 от 24 марта 2016 г. о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми в 2016 году субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с укреплением материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры. Объем финансирования на 2016 год составляет 635,3 тыс. руб: 1) на мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры – 365,7 тыс. руб.; 2) на обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры – 199,4 тыс. руб.; 3) на комплектование документальных фондов муниципальных библиотек в Республике Коми – 70,2 тыс. руб. Министерство культуры Республики Коми и администрация муниципального образования муниципального района «Прилузский» заключили Соглашение о предоставлении в 2015 году из республиканского бюджета Республики Коми субсидии бюджету муниципального образования муниципального района «Прилузский» на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств за счёт средств, поступающих из федерального бюджета. Объем финансирования на 2016 год составляет 54 241,20 рублей. Срок реализации субсидии: 31 декабря 2016 года. МО «Сосногорск»: ДШИ г.Сосногорск - за счёт внебюджетных средств приобретены: 1.Ноутбук Acer 2.Брошюровщик Rayson МКЦ МР «Сосногорск» Приобретено оборудование для филиала «Семейный парк Югыд Лун»: входная группа (ворота 2-х створчатые, воротные столбы); надпись названия парка "Семейный парк" "Югыд лун"; декоративный элемент "Солнце"; кабельная линия наружного освещения; секции ограждения; скамьи парковые; скульптуры; урны. СМЦБС - Капитальный ремонт Городской детской и юношеской библиотеки (1 этап) февраль 2016 года. МО «Сыктывдинский»: - замена кровли ДК п. Яснэг - оснащение ДК п. Птицефабрика оргтехникой - замена оконных блоков в центральной библиотеке - приобретение оргтехники в центр общественного доступа центральной библиотеки МО «Удорский»: На материально–техническое оснащение учреждений культуры Удорского района в 1 полугодии 2016 года израсходовано – 1615,4 тыс. руб, в т.ч.: - приобретение мебели – 66,7 - пошив и приобретение сценических костюмов, обуви – 182,0 - приобретение музыкальных инструментов -103,0 - приобретение музыкального и светового оборудования -123,0 - приобретение компьютерной техники - 87,4 - ремонтные работы в учреждениях культуры – 715,0 Реализация Проекта «Уютный клуб» позволила оборудовать зрительные залы в сельских учреждениях культуры Удорского района многоместными секциями и создала комфортные условия для посетителей учреждений. Грант составил – 338, 0 тыс. руб. МО «Усинск»: Приобретение музыкального оборудования, оплата сценических костюмов, пополнение книжных фондов, приобретение компьютерной техники для нужд учреждений культуры для улучшения качества оказываемых муниципальных услуг запланировано на 2 полугодие 2016 года. МО «Ухта»: В 1 полугодии 2016 г. привлечено дополнительных средств: из бюджета РФ – 48 000,00 руб. (в т.ч. 39100,00 на комплектование библиотек, 8900,00 руб. на подключение библиотек к сети Интернет); из бюджета РК – 748 900,00 руб. (в т.ч. 273 600,00 руб. на мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры ДК п.Водный, 249 100,00 руб. на обновление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе сельских учреждений культуры- МУ «Ухтинский парк культуры и отдыха» МОГО «Ухта», 226 200, 00 руб. на комплектование документальных фондов муниципальных библиотек в Республике Коми – Центральная библиотека). - из местного бюджета: 3 972 112,95 на выполнение работ по капитальному ремонту здания клуба пос.Подгорный МУ «ЦКС» МОГО «Ухта»; 68 400 руб. – на мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры; 249 100,00 руб. на обновление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе сельских учреждений культуры; 226 200,00 на комплектование библиотек. - по внебюджетным соглашениям: 6 029 516,90руб. (в т.ч. от договор пожертвования Фонда «Траектория» - 39 516,90 руб., соглашение с Министерством культуры, туризма и архивного дела – 95 000 руб. «Под небом Республики», ООО «Газпром трансгаз Ухта»- 25 000 руб. –для Центральной библиотеки, ООО «ЛУКОЙЛ – Ухтанефтепереработка» - 5 000 000,00 – ремонт в здании библиотеки – филиал №15, 150 00,00 – для МУ «Объединенный центр народной культуры» МОГО «Ухта» («Сабантуй - 2016»); 70 000,0 руб. от ООО «Газпром трансгаз Ухта» - для МУ «Объединенный центр народной культуры» МОГО «Ухта» («Сабантуй - 2016»); 100 000, 00 руб. - укрепление МТБ МУ «Объединенный центр народной культуры» МОГО «Ухта»; договор пожертвования Жданова Е.А. - 550 000руб. МУ ДО «ДМШ №1» МОГО «Ухта» на приобретение музыкального инструмента. МО «Сыктывкар»: МБУДО ДМШ п.г.т. В. Максаковка - замена трубы водопровода; -частичный ремонт внутренних помещений школы; -установка одного окна из ПВХ профиля; -приобретение стройматериалов и хоз. товаров; -приобретение стенда; -настройка и мелкий ремонт рояля; -приобретение ноутбука и программного обеспечения. МБУДО «ДМШ» п.г.т. Краснозатонский Приобретены: средства индивидуальной защиты, хозинвентарь и спецодежда. Проведены следующие работы: - промывка системы отопления здания школы, - перезарядка огнетушителей. МБУДО «ДМШ» п.г.т. Седкыркещ. Приобретение оргтехники. МБУК «Дом культуры п. Выльтыдор» Приобретение мультимедийного оборудования МБУК «Дом культуры п.г.т.Седкыркещ» Ремонт электросетей, (концертный и танцевальный зал). Ремонт крылец и навесов запасных выходов. МКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников» МАУДО «Школа искусств» - приобретение оргтехники: оргтехника, витрина двухъярусная с подсветкой для оформления выставок, перегородка для выставочного зала, произведен ремонт части кровельного покрытия Школы. МБУК «Музей им. Н.М. Дьяконова» - ремонт электросетей МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь» г. Сыктывкара - приобретение светотехнического и звукового оборудования. МАУДО «СДМХШ» - приобретение: библиотечных стеллажей, мебели; стойки проходной; музыкальных инструментов. МБУК « ДК п.Трехозерка» - замена окон на пластиковые, капитальный ремонт цоколя; МАУДО «ЭДМШ» - приобретение оборудования для учебного процесса, музыкальных инструментов. МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»- проведен ремонт крыльца МАУ«Культурно-досуговый центр «Шудлун»: -Пошив концертных костюмов для самодеятельных коллективов; -Обеспечение мультимедийными средствами; -Обновление оргтехники; -Ремонт хореографического класса МАУДО «Эжвинская детская художественная школа» - приобретены мольберты, шкафы выставочные (стеклянные), шкафы для библиотечного фонда, драпировки для постановочного фонда, методическая учебная литература. Осуществлен ремонт помещения для хранения библиотечного фонда . МБУК «Эжвинская ЦБС»: 1.Проведение замеров сопротивления электропроводки в 6 библиотеках 2.Проведение ремонтных работ по ремонту фасада в б/ф №10 (демонтаж витринных стекол, кладка кирпичных стен, утепление фасада, устройство вентиляционного фасада, установка витрин из ПВХ-профиля); установка окон ПВХ-профиля; 3. Приобретение мебели. МАУ «Эжвинский центр коми культуры» - приобретение оргтехники |
|  | Поддержка деятелей культуры и искусства на основе грантов и премий | 2014-2018 гг. | Министерство культуры Республики Коми | В марте-апреле 2016 года присуждены 1 премия Правительства Республики Коми имени С.И. Оверина в области декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов; 1 премия Правительства Республики Коми имени В.В. Есевой в области исполнительского искусства, музыкально-просветительской деятельности. В июне подготовлен проект распоряжения Правительства Республики Коми о присуждении премий Правительства Республики Коми в области драматургии и сценического искусства, литературы и культуры в 2016 году: 1 премия в области драматургии и сценического искусства для детей и юношества; 1 премия имени В.А. Савина в области драматургии и сценического искусства; 1 премия имени И.А. Куратова в области литературы; 3 премии Правительства Республики Коми в области культуры. В декабре 2015 года распоряжением Главы Республики Коми присуждено на 2016 год 10 грантов Главы Республики Коми в области театральной и концертной деятельности. За отчетный период частично реализовано 4 гранта. |
|  | Обеспечение социальных гарантий и компенсаций работникам учреждений культуры и искусства в Республике Коми | 2014-2018 гг. | Государственные и муниципальные учреждения культуры в Республике Коми | Социальные гарантии и компенсации предоставляются работникам в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, законодательством и на основании нормативных документов. К примеру: НБРК: 1. Оплата льготного проезда к месту отдыха и обратно в период трудового отпуска – 5 чел.; 2. Своевременное перечисление денежных средств в страховой фонд; 3. Своевременное и достоверное оформление сведения о стаже и заработной плате в Пенсионный фонд; 4. Компенсационные выплаты молодым специалистам ГБУ РК «НБРК» – 2 чел. 5. Компенсационные выплаты по беременности и родам и по уходу за ребенком до 3 лет – 7 чел. 6. Проведение Дня Здоровья - 16 апреля 2016 года, поход в боулинг Клуб «Релакс». 7. Оплата учебного отпуска: 5 человек (в т. ч обучающихся в высших учебных заведениях - 2 чел, в средних специальных учебных заведениях – 3 чел.). 8. Улучшение санитарно-гигиенических условий труда: - приобретение хозинвентаря и санитарно- гигиенических средств; - приобретение и замена ламп, поддержка нормального электрического освещения рабочих мест – состояние в норме; - организация медицинского осмотра – по плану в октябре 2016 года. - проведены мероприятия по профилактике клещевого энцефалита – 16 человек в 2015 г.; 16 человек в феврале 2016 г. - комплектование аптечек первой медицинской помощи – в течение года; приобретение современной оргтехники, модернизация оборудования. 9. Защита сотрудников от ЧС: - приобретение защитных средств (комплектование санитарными сумками-2, ИПП – 11). - организация вводных (при приеме на работу) и текущих (один раз в 6 мес.) инструктажей для сотрудников библиотеки по охране труда. 01.02.2016 г. для сотрудников библиотеки (124 чел.) проведена учеба по охране труда. - регулярное обновление информационного стенда по охране труда. - 17.06.2016 – проходила тренировка по «Экстренной эвакуации работников при возникновении очага пожара». МО «Инта»: В рамках системы отраслевой оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства МОГО «Инта». Предоставление служебного жилья для специалистов отрасли культуры. МО «Печора»: 1. Молодым специалистам, прибывшим в год окончания или в период первых трех лет после окончания образовательных учреждений высшего профессионального и среднего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, на работу в Учреждение, устанавливаются доплаты к должностному окладу согласно Положению об оплате труда Учреждения (от 25% до 40%). В 2016 году доплата установлена 2 специалистам; 2. Руководителям и специалистам за работу в муниципальных учреждениях культуры муниципального района «Печора», расположенных в сельских населенных пунктах (в соответствии решением Совета МР «Печора» от 23 мая 2006 г № 3-30/422"Об оплате труда работников муниципальных учреждений МР «Печора») доплата к должностному окладу в размере 25%. В 2016 году доплата установлена 56 специалистам; 3. Оплата коммунальных услуг специалистам, работающим и проживающим в сельской местности согласно решению Совета МР «Печора» от 05.07.2007 № 4-3/37 – 52 человека в 2016 г. |
|  | Стипендиальное обеспечение обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования сферы культуры и искусства Республики Коми | 2014-2018 гг. | Государственные профессиональные образовательные учреждения республики Коми в сфере культуры и искусства | ВМК: В колледже разработаны следующие Положения: «О стипендиальном обеспечении студентов, обучающихся по очной форме обучения…»; «Об оказании материальной помощи студентам, обучающимся по очной форме обучения…»; «Положение о стипендиальной комиссии». С данными Положениями знакомятся все вновь принятые на 1 курс студенты НМДТ: Обучающимся в театральном институте им. Б. Щукина при Государственном Академическом театре им. Е. Вахтангова выплачивается ежемесячная стипендия за счет средств от предпринимательской деятельности ГБК РК НМДТ РК Колледж культуры: Все успешно обучающиеся студенты обеспечены государственной академической стипендией |
|  | Обеспечение социальной поддержки обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования сферы культуры и искусства Республики Коми детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2014-2018 гг. | Государственные профессиональные образовательные учреждения республики Коми в сфере культуры и искусства | Колледж культуры: Студенты, имеющие статут малоимущих, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получают государственную социальную стипендию. |
|  | Организация республиканских творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов, выставок и др.) с участием студентов образовательных организаций сферы культуры и искусства Республики Коми и обеспечение участия студентов государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования сферы культуры и искусства Республики Коми в межрегиональных и всероссийских творческих мероприятиях | 2014-2018 гг. | Министерство культуры Республики Коми Органы местного самоуправления в Республике Коми | Библиотека им. Л.Брайля: 22.01.16 - Студия «Успех» - Театрализованное представление «Рождественские истории» в исполнении участников студии «Успех». На спектакле присутствовали учащиеся Технологического лицея и Коми республиканского колледжа культуры им. В. Т. Чисталева. 10.03.16 - Арт-клуб: «Кино, доступное для всех» - Презентация тифловидеосалона «Киномагия», посвященная Году российского кино. Принимали участие ансамбль «Дружба» Дворца творчества. Студенты Коми республиканского колледжа культуры им. В. Т. Чисталева подготовили инсценированное сообщение о тифлокомментировании и фонде «Живые сердца». Состоялась электронная тифлокиновикторина. Завершилось мероприятие просмотром фильма и исполнением песен из российских фильмов под аккомпанемент Л.А.Пакшиной. 14.04.16 - «Год российского кино» - В библиотеке прошли мероприятия, посвященные Году российского кино. В рамках Программы кинопоказов «Эхо международного кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров» состоялась демонстрация фильмов «Интервьюер», «Макрополис» и «Мориц…». Зрителями короткометражных фильмов, предоставленных АУ РК «Комикиновидеопрокат», стали студенты Сыктывкарского торгово-экономического колледжа. 14.05.16 - Встреча в Духовно-просветительском центре «Возрождение души». В мероприятии, посвященном Светлому Христову Воскресению принимали участие студенты Коми республиканского колледжа культуры им. В. Т. Чисталева и СыктГУ им. П.Сорокина. Студенты показали спектакли «Сотворение мира», «Накануне Пасхи», «Троица». ЮБРК: 22 апреля в Юношеской библиотеке состоялась юбилейная пятая Библионочь «Ночь среди книг: читай кино!». Студентка Коми республиканского колледжа культуры Елизавета Морохина стала основным организатором акции. ВМК: 22 января во Дворце культуры шахтеров прошел концерт творческой молодежи, посвященный празднованию Дня российского студенчества. На концерте грамотой муниципального образования городского округа «Воркута» за активное участие в общественной жизни города Воркуты, отличную и хорошую успеваемость в учебе, активное участие в городских мероприятиях, большой вклад в формирование положительного образа воркутинской молодежи и в связи с празднованием Дня российского студенчества награждены студентки нашего колледжа — Анна Биковец и Елена Бунар. В апреле 2016г. студентка 2 курса А.Биковец получила Диплом 1 степени на открытом городском фестивале искусств «Воркутинская параллель 2016г», посвященном 95-летию образования Республики Коми Студентка колледжа Юшкина А. получила Диплом 2 степени на открытом городском фестивале искусств «Воркутинская параллель 2016г», посвященном 95-летию образования Республики Коми Студентка колледжа Челидзе Л. Заняла 1 место в Республиканском фестивале «Студенческая весна» 18-20 апреля студентка 3 курса Валерия Обоскалова, класс преподавателя Старковой Ю. П., приняла участие в VI Губернаторском международном юношеском конкурсе имени Валерия Александровича Гаврилина в г. Вологда в номинации «Скрипка». Жюри конкурса возглавлял Климентий Иосифович Векслер, заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Республики Карелия, кандидат искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой струнных инструментов Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова. Комикино: Проведение Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный Ангел» по Республике Коми с 1–9 марта 2016 г,. показы по профилактике алкоголизма и наркомании антиобщественных действий несовершеннолетних, жестокого обращения с несовершеннолетними, в рамках профилактики безнадзорности, правонарушений, молодежного алкоголизма, наркомании и укреплению правопорядка К 95 – летию образования РК Кинофестиваль «Республика Коми в кадрах кинохроники», Международный кинофестиваль «Кино без барьеров», «Фестиваль детских фильмов для детей, оставшихся без попечения родителей «Солнышко в ладошках», Создание и выпуск DVD диска «А-Пель-Син» (детские фильмы на коми языке и фильмы о Республике Коми), К 95-летию Республики Коми конкурс документальных любительских видеороликов «МояКИНОлетоPEАCE 2016» (моя кинолетопись) в рамках Года Российского кино и 95-летию РК встреча студентов и молодежи с директором АУ РК Комикино В.Г.Лифляндским в ГБУ РК «Юношеская библиотека РК», ГБУ РК «Национальная детская библиотека РК им.С.Я.Маршака», ГБУ РК «Национальная галерее РК», Организация и проведение цикла телепередач на телеканале «Юрган» «История в кадре» (рассказ о том, как создавались фильмы и киножурналы о РК), 95-летию РК и в рамках Года Российского кино. Нац. галерея: Проведена акция «Ночь музеев 2016» «Иллюзии реальности», посвященная Году российского кинематографа, где проводились: выставки одного дня, перформансы, концерты, спектакли, авторские экскурсии, мастер-классы. Выставка «НЮХ» отделения «Дизайн» Колледжа искусств Республики Коми. Нац. музей: Привлечение волонтеров для участия в музейных мероприятиях в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев – 2016» и акции «Зеленый уикенд», встреча студентов с писателем П.М. Столповским «Литература – инструмент Человека Думающего» в рамках проекта «Литературная среда», реализация мультимедийной программы мобильное приложение «Прогулки по Спасской», мультимедийного проекта «Керка-дом», выставка с работами студентов СГУ им. Питирима Сорокина «Сказка ложь…», встречи студенческой аудитории с писателями в рамках проекта «Литературная среда». Театр им. В.Савина: Занятость студентов актерского отделения Колледжа искусств РК в спектаклях Театра: «Двенадцать месяцев», «Ханума». Постановка дипломного спектакля студентов «Дом на границе» (2016). ЦНТ и ПК: На базе учреждения, в соответствии с договором, организована учебная и производственная практика студентов ГПОУ РК «Колледж культуры»: учебная практика состоялась в период с февраля по март (20 чел. – 2-3 курс спец. «Социально-культурная деятельность»); производственная – 03.-30.05. (3 чел., 4 курс спец. «Социально-культурная деятельность»). В рамках производственной практики с привлечением студентов учреждением организованы следующие мероприятия: 1.Межрайонный караоке-фестиваль «Пятница,13», посв. Году Российского кино (13.05.). 2. Детский фестиваль «Счастливая планета детства», посв. Международному дню защиты детей» (01.06.). Колледж культуры: Участие ансамбля «Пелысь мольяс» в праздничной программе массовых лыжных соревнований «Лыжня России»; участие ансамблей "Эзысь войт" и "Пелысь мольяс" в республиканском студенческом форуме "Республика молодая" на базе КСЦ "Ренова"; результативное участие ансамбля «Эзысь войт» (диплом Гран-при) в V открытом фестивале-конкурсе патриотической песни «Армейский микрофон»; Диплом 1 степени в городском фестивале патриотического творчества «Муза Отечества 2016»; участие студентов хореографической специализации в качестве волонтеров Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Коми на базе СТТТ; Диплом лауреата 1 степени Регионального этапа фестиваля «Российская студенческая весна – 2016» в Республике Коми, участие в межрегиональном конкурсе-фестивале солдатской песни «Виктория», пять призовых дипломов по результатам участия в IX городском конкурсе-фестивале игровых программ «Забава», два призовых диплома по результатам участия в Республиканской выставке «Мастер года 2016»; пять призовых дипломов в Международном конкурсе эссе; Диплом 2 степени XVI республиканской студенческой научно-практической конференции «Проблемы образования и воспитания XXI века глазами молодых». Проведение внутриколледжских мероприятий: Проведение Первого вечера встречи выпускников; Дня самоуправления в День работника культуры; отчетный концерт ансамбля народной песни и танца «Пелысь мольяс» в концертном зале Гимназии искусств при Главе РК; организация и проведение концерта выпускников колледжа «Кадры решают все!» на сцене концертного зала Гимназии искусств; проведение конкурса чтецов, посвященного 95-летию Республики Коми; проведение праздника «Последний звонок» для выпускников колледжа; торжественная церемония вручения дипломов выпускникам МО: МО «Инта»: В каникулярное время студенты образовательных организаций сферы культуры и искусства привлекаются к участию в городских мероприятиях. За отчетный период студенты участвовали в следующих программах: Фестиваль «Тебе, моя Республика!», посвященный 95-летию Республики Коми (22 и 24 января, ДКиТ); Праздничный концерт «Тону в твоих глазах и нет спасенья мне», посвященный Международному женскому дню 8 марта (6 марта, ДКиТ); Фестиваль красок «ЛикиФест», посвященный Дню Молодёжи (26 июня, площадь Ленина). МО «Корткеросский»: Участие специалистов и филиала «Дом культуры с. Нившера» и народного ансамбля «Сипертас» в концерте – поздравлении с 60-летним юбилеем «Коми республиканского колледжа культуры им. В.Т. Чисталева». Привлечены к мероприятиям проводимых в центральной библиотеке: «БиблиоНочь» - студенты колледжа культуры им. В. Чисталева, для мероприятий в рамках работы молодежного центра- студенты СГУ им. П. Сорокина, литературный вечер «Поэзия родного края» - студенты хорового отделения колледжа искусств.. МО «Усть-Цилемский»: Республиканский фестиваль-выставка культурных достижений "Тебе моя Республика". МО «Сосногорск»: ДШИ г.Сосногорск: 15.01.16- 17.01.16г.:I Международный конкурс-фестиваль «Хрустальный Орфей»: 2 Лауреата II степени, Лауреат I степени и диплом за участие. 20.02.16- XV Межрегиональный конкурс юных художников «Синяя птица»: 3 Диплома участника. 19.03.16- XVIIIрайонный фестиваль-конкурс «Ступеньки творчества». 25.03.16-27.03.16- I (XVII) Всероссийская вокально-хоровая ассамблея «Лаулу» г. Петрозаводск: Лауреат II степени. 28.03.16- I Межрайонный фестиваль-конкурс ансамблевой музыки «Учитель – ученик», с. Корткерос: 2 Диплома участника, Диплом III степени. 11.04.16- Открытый городской детский конкурс рисунков «Северные звёзды», посвящённый 95-летию РК, Ухта, ДХШ. 12.04.16 - 22.04.16- Всероссийская заочная теоретическая олимпиада «Музыкальная регата», Вологодская обл, г. Тотьма. 5 Лауреатов II степени, 4 Лауреата III степени. 15.04.16-16.04.16- Музыкально-Теоретическая Олимпиада «Музыкальные игры» Сыктывкар. Диплом призёра и поощрительный приз. 17.04.16-21.04.16- VIII Межрегиональный конкурс исполнителей на струнных народных инструментах им. С. И. Налимова, Сыктывкар. Три II места в разных возрастных группах. 24.04.16- Районный фестиваль немецкого творчества «FRÖSI»: танцевальный ансамбль «Нюанс». 30.05.16- Муниципальный конкурс детского творчества "Осторожно, огонь!" ВДПО г.Сосногорск: два II места. Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Лира» г. Ростов-на-Дону: I место – 1, II место – 2, III место – 1. Всероссийский творческий конкурс «Весеннее вдохновение» г. Москва: II место – 2 Всероссийский творческий конкурс «Рождественская звезда»: II место – 4 Всероссийский дистанционный конкурс "Золотая рыбка" для детей и педагогов: I место – 1 Международные: 1. Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Открытые страницы. Нижний Новгород»: Лауреат I ст. – 3, Лауреат III ст. – 1, I место – 5, II место – 4. 2. Международный дистанционный творческий конкурс «Талантовик», г. Красноярск -I место – 2. МКЦ МР «Сосногорск», январь 2016г. - Организация Республиканского фестиваля православной музыки «Вифлеемская звезда». Конкурсная шоу-программа, посвященная Международному женскому Дню - Март 2016г.«Две Звезды!», посвященная 95летию Р. Коми». - Благотворительный концерт по сбору средств в поддержку детей-инвалидов г. Сосногорска- «Цветик-Семицветик». - Народное гуляние, посвященное Дню Победы «Память поколений – достояние будущего!», в рамках празднования 95летия Р. Коми. - VI Республиканский конкурс хореографического искусства «Зимушка-Зима» - хореографическая студия «КриSтал» Диплом лауреата I степени -2, Диплом лауреата II степени -2, Специальный диплом за исполнительское мастерство -1. - Всероссийский фестиваль детского и молодежного творчества «Сияние Севера»; - Открытый Региональный фестиваль творческого многоборья, хореографического искусства для детей, юношества и молодежи Гран при «Звезда Терпсихоры – 2016 ( Хореографическая студия «КриSтал»: 1 место в номинации «Современная хореография»; 1 место в номинации «Современная хореография»). - Второй зональный фестиваль «Жемчужное ожерелье Республики Коми». Открытый фестиваль хореографии «Апрелинка», г. Ухта. Хореографическая студия «КриSтал»: (диплом Лауреата в номинации «Современный танец. Юниоры, 2 место в номинации «Современный танец. Соло. Юниоры.2 место в номинации «Танцевальное шоу.Спортивные виды. Юниоры); - Международные соревнования: VIII Чемпионат стран Восточной Европы по видам спорта «Чир Спорт и «Черлидинг»и Первенство России по Чир спорту ( 4 место в Первенстве России в номинации «Чир джаз Двойка»; 5 место в номинации «Чир джаз Двойка» в VIII Чемпионате стран Восточной Европы по видам спорта «Чир Спорт и «Черлидинг» , 9 место в номинации «Чир джаз Двойка» вVIII Чемпионате стран Восточной Европы по видам спорта «Чир Спорт и «Черлидинг»). Центр Коми культуры: -Участие в 22 республиканской выставке декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов «Мастер года». -Участие в Республиканском конкурсе детского творчества «Игрушка-говорушка». МО «Удорский»: За 1 полугодие 2016 года студенты Колледжа искусств Республики Коми приняли участие в реализации районного проекта «Открытая сцена», в концертной программе III-го зонального фестиваля «Южные просторы Республики Коми» 95-летию Республики Коми и в мероприятиях XXX Республиканского праздника «Коми книга». МО «Сыктывкар»: МКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников» Участие солистов народного ансамбля танца «Цветы Севера», являющимися студентами хореографического отделения ГПОУ РК «Колледж культуры имени В.Т. Чисталёва»: -на V-м Межрегиональном фестивале-конкурсе «Казанские узоры» (г. Казань, март-апрель 2016г.); - в III-м зональном фестивале «Южные просторы Республики Коми» Республиканского фестиваля достижений культуры «Тебе, моя Республика», посвященного 95-летию РК (12 июня, Сыктывкар) МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь» г.Сыктывкара Организация и проведение фестиваля «Поющий Север» и отчетный концерт с участием эстрадно-вокального отделения студентами колледжа искусств Республики Коми, май, 2016г. |

*Указывается причина невыполнения, трудности при реализации пункта